## Sheet1
附件1
连城县交通基础设施建设质量管理突出问题专项整治工作任务明细表
序号 | 类别 | 重点整治内容及工作措施 |  | 备注
一 | 招投标管理 | 严格招投标管理，着力整治挂靠资质投标和围标串标等问题。 | 1.严格工程招投标监管。严格落实《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）、《交通运输部关于进一步加强公路工程建设项目招标投标管理工作的通知》（交公路发〔2025〕26号）等要求，加强依法必须招标项目招标文件公平竞争合规编制管理，做好工程招标文件备案，加强招标投标全流程管控。创新监管手段，严厉打击恶意低价竞争。
2.严格整治围标串标。结合持续深化福建省交通工程领域招投标不规范影响营商环境专项整治工作，加强与有关部门协同配合，持续加大对挂靠资质投标、围标串标等查处力度，及时公布违法违规企业信息。加快推进全流程电子招标投标工作，推动电子保函应用，推广不见面开标和远程异地评标。从严管理评标专家，最大限度减少人为干预。
3.严格信用评价应用。落实《交通运输部办公厅关于进一步加强水运建设市场信用信息管理和使用工作的通知》（交办水函〔2025〕203号）、交通运输部即将出台的《公路建设市场信用管理办法》《全国公路建设市场综合信用评价细则》以及《福建省交通建设市场信用考核管理办法》等有关要求。强化信用评价结果在招标投标中的应用，推行信用分级分类监管。突出工程质量安全状况在信用评价中的应用。
二 | 勘察设计管理 | 加强勘察设计管理，着力整治勘察深度不足和设计质量不高等问题。 | 1.加强勘察设计质量管控。落实交通运输部即将出台的《勘察设计注册土木工程师(港口与航道工程)执业管理办法》，加强注册土木工程师执业管理。落实《交通运输部办公厅关于印发〈公路勘察设计质量安全提升专项行动方案〉的通知》（交办公路函〔2025〕481号）要求及省厅部署，开展好公路勘察设计质量安全提升专项行动。规范勘察指导书和大纲编制，加强勘察外业和设计过程管理，重视地形、地质、水文、气候等因素的综合分析，做好重大技术方案比选论证，按规定做好相关专项评估评价，严格勘察外业验收和设计成果审查把关，切实提升勘察设计成果质量。加强合理勘察设计周期要素保障，避免盲目压缩设计周期。
二 | 勘察设计管理 | 加强勘察设计管理，着力整治勘察深度不足和设计质量不高等问题。 | 2.加强勘察设计责任落实。勘察设计单位应按照资质范围承揽勘察设计业务，健全质量控制体系，加强勘察与设计工作协同，避免勘察、设计“两张皮”。设计联合体应明确各方责任和权利，统一设计原则和技术标准。严格履行设计变更程序，规范设计变更管理，加强变更审核，严格按规定进行批复。
3.加强工程设计精细化管理。强化对不良地质地段的桥梁、隧道、路堑边坡、高填方路基、航道边坡护岸、码头陆域边坡、临时围堰等重要部位现场勘察。强化设计方案比选，做好涉水结构防冲刷设计、边坡防护针对性设计、综合排水精细化设计，提升工程防灾抗灾冗余度。
三 | 工程建设管理 | 强化工程建设管理，着力整治有效工期不足、转包违法分包、质量责任落实不到位等问题。 | 1.强化合理建设工期保障。建设单位应按照国家有关规定及初步设计批复的项目工期，在充分评估论证的基础上科学提出合同工期计划，建设过程中结合汛期、台风等建设条件变化，合理优化工期，并组织参建单位严格执行。确需调整项目工期的，必须经充分论证并提出保障工程质量安全的措施，公路工程项目需报批准施工许可的交通运输主管部门同意后方可调整。任何单位和个人不得非法干预、任意压缩合理工期。
2.强化工程转分包管理。结合持续深化福建省交通工程领域招投标不规范影响营商环境专项整治工作，加强建设市场秩序检查，加大力度查处建设单位违规指定分包和施工、勘察、设计、监理等单位转包、违法分包，以及挂靠借用资质或超出资质等级许可范围承揽工程等行为，对有关违法违规行为依法依规进行处罚，并纳入信用管理。
3.强化建设单位工程质量首要责任。建设单位应严格落实项目法人责任制、招标投标责任制、工程监理制、合同管理制。及时设立建设管理机构，保证合理工期、建设资金投入，完善质量管理体系，推动工程质量管理标准化工作，加强工程建设全过程质量管理。对PPP、EPC等投融资模式的项目，明晰参建各方质量责任界面，突出项目法人质量首要责任，提升工程建设管理专业化水平。
4.强化施工单位工程质量主体责任。施工单位应加大项目派出机构管控力度，强化工程质量安全条件保障，保证合同约定及投标承诺的人员和设备进场。依法落实对分包单位和劳务合作单位的管理责任，严禁“以包代管”“包而不管”。推动班组管理规范化，强化施工人员教育培训。强化班前会质量安全技术交底，严禁违规作业、盲目施工。
三 | 工程建设管理 | 强化工程建设管理，着力整治有效工期不足、转包违法分包、质量责任落实不到位等问题。 | 5.强化设计单位建设过程设计服务。设计单位应根据合同约定等落实现场设计服务人员履约管理，保证专业人员配置和服务质量。严格履行设计文件交底职责，按规定开展动态设计。设计单位对建设、施工、监理等单位结合现场实际、依法合规提出的设计变更，应充分考虑，并协同建设、施工、监理单位及时、严格履行变更手续，确保工程设计质量。
6.强化监理单位工程质量严格把关。监理单位应根据合同约定和施工进度配齐配强现场监理人员，明确质量监理责任，严禁人员“挂证”、虚报人员、降低监理标准等行为。加强对施工单位质量保证体系检查，加强材料审验、分项工程开工审批控制，加强现场巡视和旁站，按规定开展独立平行抽检，加强对隐蔽工程、分部分项工程的检评把关，并按规定及时向监管部门报告工程质量状况。
四 | 施工质量控制 | 狠抓施工质量控制，着力整治以次充好、偷工减料和质量失管失控等问题。 | 1.狠抓原材料和产品验收把关。施工单位应健全原材料质量管理制度，严格按照相关标准规范及合同约定采购合格原材料，建立工程产品“收发存”管理台账，登记供应商、生产厂家、具体使用部位和责任人，实现从源头至使用部位的全过程可追溯管理。按规定对原材料和产品进行检验，严禁不合格原材料和产品进场使用。
2.狠抓隐蔽工程质量管理。建设单位应加强工程质量管控力度，严肃整治以次充好、偷工减料等问题。建立隐蔽工程施工影像资料留存制度，明确隐蔽工程验收节点、程序等，对隐蔽工程重点部位、关键环节等施工过程形成完整、清晰的影像资料，施工单位和监理单位应分别建立隐蔽工程影像、验收记录和现场检测等资料库，将其作为计量支付和交验等依据之一。
3.狠抓施工质量管控。建设单位应推动施工标准化，因地制宜推进“机械化换人、自动化减人”，保证工程质量。施工单位应严格按照施工图设计文件、施工方案和标准规范施工。加强施工过程自检、互检和交接检，强化施工工序验收，严格施工全过程管控。加强工地试验室试验管理，规范工程质量检测行为，保证试验检测数据真实反映工程质量，坚决杜绝出具虚假、不实报告。
4.狠抓质量终身责任制落实。建设单位应组织参建单位严格按规定落实合理设计使用期限内工程项目质量终身责任制，推动实施工程质量永久性铭牌，鼓励通过信息化手段加强人员履约管理，细化质量责任登记，强化工程质量责任追溯追究。
五 | 交竣工管理 | 规范交竣工管理，着力整治交竣工验收不严格等问题。 | 1.规范项目法人交工验收主体责任落实。建设单位应按规定的验收程序和条件组织验收工作，严格按照标准规范组织开展交工验收质量检测，严禁出现检测数据不实、参数不全、资料不齐等问题。公路工程项目应在完成交工验收并履行备案程序后开放交通并试运营。对存在影响结构安全、运营安全、质量缺陷等质量问题的，不得通车试运营。
2.规范工程项目竣工验收管理。督促符合竣工条件的项目及时进行验收，加强竣工验收质量鉴定和程序把关，开展超期未验收项目排查清理，全面提升验收工作质量。公路工程项目质量鉴定及试运营期间发现的交工遗留、影响运营安全等问题未整改到位的，不得通过竣工验收。
六 | 工程项目监管 | 强化工程项目监管，着力整治制度体系不健全、监管实效不高、机制运行不畅问题。 | 1.强化监管职责落实。按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，严格依法履行行业监管职责，开展工程质量监管工作。加强监管人员队伍建设和工作条件保障，配齐配强质量监督执法力量。支持通过购买服务方式提高工程监管技术水平。按有关规定组织开展工程建设项目内部审计。
2.强化基本建设程序规范管理。加强对项目立项、初步设计、施工图设计、施工许可(备案)、较大及以上设计变更、交竣工验收等环节的审批和备案管理，严肃查处未批先建、边设计边施工、未验收先使用、验收不合格擅自交付使用等违反基本建设程序的行为。
3.强化工程质量监督执法机制建设。建立健全交通运输主管部门、行政执法机构和质量监督机构等定期会商、联合检查、线索移交等机制，形成监管合力。做好制度体系梳理，解决机制不畅通、责任不明确、成效不明显等问题。
4.强化工程质量监督执法工作。落实交通运输部即将出台的《公路水运工程质量事故报告和调查处理办法》，从严抓好工程质量事故报告和质量事故调查处理工作。对较大及以上质量事故，开展提级技术调查，对发现涉及工程质量的违法违规行为，要依法依规进行处罚。