
连城县住房和城乡建设局

2025年水质提升百日攻坚工作方案
为进一步深化我县2024年闽江流域治理成效，根据福建省深化闽江流域综合治理工作要求以及《连城县主要流域水环境质量提优三年行动方案（2023-2025年）》《连城县2025年水质提升百日攻坚工作方案》，切实做好闽江流域水质提升工作，现结合我局实际，特制定本工作方案。

一、总体目标

巩固提升我县闽江流域优质水比例，突出抓好入河排污口、黑臭水体排查整治、生活污水治理提升等重点工作，完成国家、省、市下达水质目标和改善任务，2025年闽江流域国省控断面Ⅰ～Ⅲ类优良水质比例保持100%，Ⅰ～Ⅱ类优质水比例达85.7%（国控确保达100%，省控确保达75%、力争达100%）。

二、时间安排

    2025年4月-6月

三、重点工作任务

1.闽江流域水质提优。攻坚实施《连城县主要流域水环境质量提优三年行动方案（2023-2025年）》，根据“周保月、月保季、季保年”要求，加强水质研判分析和溯源排查，持续开展乡（镇）交接断面流域水质考核，严格落实每月通报、函告预警、约谈等措施，重点开展未达考核目标、月次水质超Ⅲ类、自动站水质异常等水质不稳定断面的水质提优，到2025年底闽江流域连城段黄坊、罗王、山峰3个国控水质考核断面、江坊1个省控水质考核断面和湖口溪1个省定小流域水质考核断面年度综合水质达到或优于Ⅱ类，彻底杜绝V类及劣V类水质出现，流域内各乡（镇）交接断面年度综合水质达到或优于Ⅱ类。

责任股室：村建站

2.入河排污口治理提升。做好生活污水排放口排查整治工作，全面排查城镇沿河生活污水排放口，重点针对文川河沿河约150个排放口进行溯源排查，若发现为生活污水排放口，应及时通过应急截流或源头雨污分流处理模式进行处置，确保生活污水不直排入河。

责任股室：村建站、市政公用中心

3.黑臭水体排查整治。推动县城建成区、城乡结合部、城市实际开发区建设区域以及集镇范围黑臭水体、黑臭沟渠排查治理。结合县城及周边生活污水处理提质增效工程推进问题整改，持续巩固提升流域水质，确保到2025年底县城黑臭水体全面消除。

责任股室：村建站、市政公用中心

4.城镇生活污水处理提质增效。持续完善城乡污水管网建设，完成新建改造城区污水管网6公里、乡镇污水管网15公里。县城生活污水集中收集率稳定达到50%以上。全面完成城区污水处理厂一级A（一阶段）提标改造工作。强化城乡污水处理设施运行管理，确保出水水质稳定达标。
责任股室：村建站、市政公用中心

5.农村生活污水治理。推动设施专业化建设和运维，2025年开工建设27个农村生活污水治理为民办实事项目，并于2026年6月底前全部完成。建立农村生活污水治理设施清单，确保到2025年底前农村生活污水治理设施稳定运行率达90%以上。全覆盖完成已治理村庄成效评估，建立问题台账，清单化推进整改，不断巩固治理成效，确保到2025年底前，全县农村生活污水治理（管控）率达65%以上。
责任股室：村建站

6.策划实施流域治理项目。加大污水治理项目策划力度，全面摸排影响流域水质的生活污水排放口，开展溯源排查，梳理污水管网建设情况，针对性谋划项目，提高项目实施质效，推动水环境综合治理，完善城乡污水管网建设，确保流域水质改善提升。同时加快城区污水处理厂提标改造、李彭片区污水管网更新改造、乡镇污水管网支管建设一期工程等流域治理项目，督促莲峰镇人民政府推动村街污水接管入网项目建设，进一步提升黄坊、罗王等断面水质。

责任股室：建设股、村建站、市政公用中心

7.强化问题整改整治。各股室对照水环境生态问题整改任务清单（附件2），做到主动认领，限时完成问题整改任务，强化水质整治提升工作。

责任股室：村建站、市政公用中心
四、保障措施

（一）强化组织领导。成立水质提升百日攻坚工作专班，持续推动我县闽江流域水质改善及加快乡镇污水管网建设，各责任股室要将打好污染防治攻坚战作为工作的重中之重，敢于担当，勇于作为，全力以赴支持整改工作，切实扛起水质达标稳中向好的政治责任。

（二）压紧压实责任。各项重点工作责任股室要绘制时间表、路线图，倒排工期，将目标任务细化到周，分解到具体责任人，实行清单式管理、台账式督促、压茬式推进，定期跟踪工作进展，全面推动落实工作责任。即日起至百日攻坚行动结束，请各责任股室于每月25日前向工作专班办公室报送本月水环境生态问题整改任务清单及流域水质提升项目清单推进情况（联系人：张福盛，电话：18859026671，内网邮箱：lijinjun@ly.fj.cn）。工作专班办公室每月梳理汇总全局重点工作攻坚情况，形成进度清单。
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附件1

连城县住房和城乡建设局

2025年水质提升百日攻坚行动工作专班名单
组  长：吴维健  党组书记、局长

副组长：江长生  党组成员、副局长

邹建华  党组成员、总工程师

成  员：杨  洁  综合股负责人

            吴  斌  建设股负责人

童  威  市政公用事业建设中心主任

            童建武  计财股负责人         

李金军  村镇建设站副站长（主持工作）

江海鹏  村镇建设站副站长

张福盛  村镇建设站干部

工作专班下设办公室，办公地点设在村建站，办公室主任由江长生同志兼任，负责统筹协调日常工作。
附件2

2025年连城县住房和城乡建设局水环境生态问题整改任务清单

	问题

类型
	序号
	存在问题
	整改要求
	整改进展情况
	责任股室
	整改时限

	一、生活污水治理方面问题

                                               
	1
	滨江御景入河口位于莲峰镇境内，原设计为排洪渠，属雨水口，因西康社区、张坑村、童子巷等管网建设不完善，雨污未分离等问题，导致生活污水从排洪渠中直排入河，西城印象北大门旁边水沟及排口水质长期为劣Ⅴ类。
	1.对该入河口开展溯源排查，明确生活污水混流来源。

2.加快实施污水管网更新改造项目，填补污水收集空白区域，实施雨污分流、提高污水收集率，消除滨江御景入河口劣Ⅴ类水质。
	1.经初步溯源排查，该处生活污水来源为西康社区生活污水及张坑和童子巷农业灌溉水。

2.已策划西康片区污水改造项目，目前准备提交县政府专题会讨论研究，待专题会通过后启动实施。
	市政公用中心
	2025年

12月前

	
	2
	西市场旁桥河段水面有大量油污，现场散发臭味，主要为周边居民生活污水未收集完全，另外四角井工程项目施工导致黄九垄溪西门市场旁污水管网出现生活污水溢流直排入河现象，采样监测西门市场旁河段水质为劣Ⅴ类。
	1.对黄九垄溪周边开展排口筛查，明确生活污水入河来源。

2.完善黄九垄溪上游及周边污水管网建设，填补污水收集空白，提高污水收集率，持续净化四角井公园水质。

3.规范四角井工程项目施工，做好污水管网建设，避免出现污水溢流问题。
	1.启动西台路污水管网更新改造工程项目建设，完善黄九垄溪上游及周边管网。

2.积极指导莲峰镇村街污水接管入网项目建设，加快完成城西和莲西社区的污水收集改造。

3.督促四角井项目办规范项目施工，减少水质影响。
	市政公用中心
	2025年

12月前

	
	3
	莲峰镇境内隔川溪夫人庙小桥上游生活污水收集不到位，排查发现多处排口水质为劣Ⅴ类。如，珩泰大厦下游入河口、青少年宫旁涵洞口、谢屋湾桥下沟渠等。
	1.对莲峰镇境内隔川溪沿河排口开展溯源排查，明确生活污水直排入河来源。

2.完善莲峰镇境内隔川溪周边污水管网建设和雨污分流改造，提高污水收集率。
	1.经莲峰镇境内隔川溪沿河排口溯源排查，主要污染源为李彭片区生活污水

2.启动实施李彭片区污水管网更新改造项目，加快城区管网雨污分流改造进度，目前已完成新建改造污水管网2.5公里。
	市政公用中心
	2025年

12月前

	一、生活污水治理方面
	4
	竹园下路48号附近沟渠疑似为黑臭水体，由于该沟渠上游冠豸景苑、豸莲花园等生活污水收集不到位，导致生活污水直排影响沟渠水质。
	1.完善该沟渠上游污水管网建设和雨污分流改造，填补污水收集空白，避免生活污水直排。

2.对该处沟渠实施清淤疏浚，进一步净化水质。
	1.已完成沟渠上游冠豸景苑污水管网设计和预算审核工作，正在积极筹措建设资金，待资金到位后开展污水改造。

2.已完成该段沟渠的清淤疏浚工作。
	市政公用中心
	2025年

12月前

	
	5
	连城恒发水务有限公司为城区生活污水处理厂，日均进水量约4.2万吨，超出污水处理厂日处理量能力，导致溢洪口出现污水直排文川河现象，雨季时期尤其严重，主要原因为城区管网雨污分流不彻底导致，雨污混接现象突出。此外，目前该公司一级A提标改造工程未全面完成建设并投入使用。
	1.进一步完善城区管网雨污分流改造进度，加快实施污水管网建设工程。

2.加快完成城区生活污水处理厂一级A提标改造工程，尽快验收投入使用。
	1.启动实施李彭片区污水管网更新改造项目，加快城区管网雨污分流改造进度，目前已完成新建改造污水管网2.5公里。

2.已完成城区污水处理厂一阶段总磷的提标改造，出水总磷标准提升到0.2mg/L，二阶段完成设计正在进行图审。
	市政公用中心
	2025年

6月前

	二、自动站日均值达标率方面
	6
	清流长灌水质自动站日均值未达80%考核要求。


	1.持续开展文川河流域综合整治，持续加强辖区内畜禽养殖场的巡查力度，依法关闭拆除违法违规养殖场。

2.加快城区片区污水管网雨污分流改造进度，推进乡（镇）污水管网支管建设，提高生活污水收集率和处理能力。

3.加快实施文川河重点支流综合整治工程、隔川镇农村面源污染防治工程、隔川溪（隔川段）综合治理工程等流域治理项目，同时积极向上争取资金治理提升文川河流域水质。
	已启动实施了李彭片区污水管网更新改造、乡镇污水管网建设一期等城乡污水管网建设项目，目前已完成城区污水管网2.5公里，乡镇污水管网4.2公里。
	村建站

市政公用中心
	2025年6月前

	
	7
	2025年以来，罗王水质自动站出现长期超标问题，1-3月月均值为Ⅳ类，超标因子为总磷0.292mg/L。
	1.持续加强白鸭养殖、鱼塘养殖尾水治理，督促建设三级氧化塘等尾水处理设施。

2.加强涉河工程施工管理，规范施工方式，降低对流域水质影响。

3.严格落实巡查管控工作，落实乡镇干部挂场机制，严格关注白鸭养殖进出水情况，合理减少白鸭养殖进水量。

4.加强罗王断面上游问题支流水质治理提升，加快实施北团镇农业面源污染治理工程等流域治理项目。

5.对规模畜禽养殖场加强执法监管，对超标排放、偷排等环境违法行为严厉查处。
	加快乡镇污水管网支管建设，提高生活污水收集和处能力。
	村建站
	2025年6月前


附件3

2025年流域水质提升项目清单

	序号
	项目名称
	项目建设规模和内容
	总投资

（万元）
	资金来源
	目前进展情况
	存在问题
	完成时限
	责任单位（股室）
	责任人

	1
	连城县城区污水处理厂提标改造项目
	污水处理设施提升、改造，新建高效沉淀池、加药间、应急池等
	4100
	BOT模式
	项目一阶段已完成竣工验收，正在试运行阶段
	无
	2025年6月
	市政公用

中心
	童威

	2
	连城县乡镇污水管网支管建设一期项目Ⅱ标段
	新建De110-D300污水支干管总长度约83.79Km
	3821
	专项债券
	完成主管网安装约3200m，接户管约3000m（129户），路面恢复4300㎡
	因建设资金问题，项目于2024年10月停工
	2025年12月
	村建站
	李金军

	3
	连城县乡镇污水管网支管建设一期项目Ⅲ标段
	新建De110-D300污水支干管总长度约138.56Km
	6500
	专项债券
	已完成施工图设计
	因项目专项债资金未回拨至我局，Ⅲ标段无法启动实施
	2026年12月
	村建站
	李金军

	4
	李彭片区污水管网更新改造项目
	实施李彭片区约0.463平方公里范围内的居民生活污水进行截污纳管，涉及李彭村、新兴村、李兴村等3个村居民约1.3万人，更新改造污水管网58.7公里，其中：支管8.7公里，接户管50公里
	1950
	超长期国债资金
	完成主管道2535m,入户管累计接入1190m
	无
	2025年12月
	市政公用中心
	童威

	5
	朋口镇污水管网更新改造项目
	新建De110-D300污水支干管总长度约34.756Km
	1464
	超长期国债资金
	完成主管网2200m、接户管1400m（330户）
	原朋口镇实施的朋口镇污水处理厂配套收集支管建设一期工程项目部分主管网未施工、无管网影响部分区域的支管接入
	2025年12月
	村建站
	李金军

	6
	国控黄坊断面水质提升工程
	新增河流原位水质提升系统2套，流域水质监测系统2套，搭建文川河数字孪生平台及文川河水质监测云平台，实时显示文川河主要节点水质情况
	580
	超长期国债资金
	完成2套河流原位水质提升系统安装，目前正在监测系统安装选址
	无
	2025年12月
	村建站
	李金军

	7
	连城县城区中水循环处理及回用工程
	1.新建球墨铸铁输水管道9.7公里，其中：DN400管道2.5公里、DN600管道1.1公里，DN800管道6.1公里；2.新建中水处理厂1座，用地面积6700平方米，建筑面积约为1300平方米，设计规模30000m3/d，主要建设：中提泵站、反硝化深床滤池、精密过滤器、接触消毒及回用池、尾水排放井、污泥浓缩池、回流池、综合用房等。
	9825
	争取上级资金
	正在办理项目用地报批手续，正在持续申报上级资金支持。
	无
	2026年12月
	市政公用中心
	童威

	8
	莲中路污水管网更新改造工程
	更新改造莲中路明珠城至城市公园段DN500污水主管约1.8公里，混凝土污水检查井约70座，同步实施雨污管网分流改造
	900
	超长期国债资金
	正在开展施工图设计等前期工作
	无
	2025年12月
	市政公用中心
	童威

	9
	西台路污水管网更新改造工程
	更新改造DN300污水主管714米、混凝土污水检查井42座；更新改造DN600-800雨水主管428米，混凝土雨水检查井14座
	565
	超长期国债资金
	已通过县政府专题会，完成预算审核，正在挂网招标，预计6月份进场施工
	无
	2025年12月
	市政公用中心
	童威

	10
	西康社区污水管网更新改造工程
	更新改造DN75-300污水主管、支管及入户管8.923公里，φ315-φ450污水检查井356座，新建污水处理站2座
	1048
	超长期国债资金
	已通过县政府专题会，完成预算审核，正在挂网招标，预计6月份进场施工
	无
	2025年12月
	市政公用中心
	童威




