连城管〔2022〕31号

连城县城市管理局关于印发《连城县城市管理局“静夜守护”行动工作方案》的通知

各大（中）队、股室、中心、站：

现将《连城县城市管理局“静夜守护”行动工作方案》印发给你们，请结合工作实际，抓好贯彻落实。

连城县城市管理局

2022年6月15日

连城县城市管理局“静夜守护”行动

工作方案

为深入践行习近平生态文明思想，持续解决群众反映突出的城市夜间噪音污染问题，进一步改善百姓夜间生活品质，依照《龙岩市城市管理局关于印发全市城市管理系统“静夜守护”行动工作方案的通知》（龙环〔2022〕132号）和省、市纪委监委巩固提升“点题整治”工作要求，结合贯彻执行新修订的《中华人民共和国噪声污染防治法》以及城市管理工作实际，制定本方案。

一、工作目标

进一步建立健全噪声污染防治工作协调联动机制，强化噪声污染防治监督管理职责落实，推动噪声污染由阶段专项整治向常态化规范监管转变，提升监管能力，加大查处力度，切实解决噪声扰民突出问题，确保涉噪信访投诉按期办结率100％，维护社会安定和谐，营造良好的城市夜间声环境，推进经济社会和生态文明协调发展,为全方位推动高质量发展超越,加快建设现代化城市,打造有温度的幸福连城提供坚实的生态保障。

二、组织领导

为确保整治工作顺利开展,特成立“静夜守护”城市夜间噪声污染专项整治工作小组。工作小组负责集中整治行动的组织协调和信息交流等相关工作。

组  长：沈在东

副组长：罗来鑫 黄权忠 吴家庆

成  员：陈世平 罗家淇 詹声兴 江坤生 黄启双 罗震钟

池伟铭 揭  飞 李治福 胡建明 林兴霖

三、工作内容

- 专项整治行动坚持“源头管控、分类施策、综合治理、严格执法”原则,重点整治城区范围内的建筑施工、社会生活等夜间噪声扰民问题。

- （一）加强城区夜间社会生活噪声监管

- 1.整治商业经营噪声。对城区露天大排档、烧烤摊等餐饮场所夜间占道经营引起噪声扰民的行为，对其出店经营或占道经营行为及时予以制止并责令整改，对屡教不改的经营者依法进行查处。

- 责任部门：市容各中队

- 2.整治居民生活噪声。督促物业服务企业参与居民生活区环境管理，物业服务企业对管理区域内的业主或物业使用人在家庭室内夜间使用电器、乐器,或者进行娱乐健身、饲养动物、装修等严重干扰居民生活噪声的行为应予以劝阻、调解。经劝阻、调解无效的,及时告知业主委员会或者街道、社区相关管理人员,并根据管理规约采取临时管理措施,对经劝导无效的有关违法行为,及时报送公安部门，并做好登记。

- 责任部门：物业服务中心

- （二）加强城区夜间建筑施工噪声监管

- 1.强化日常管理。通过随机抽查、暗访督查等方式，对建筑工作夜间作业开展检查，重点检查辖区群众反复投诉的在建工地,多方面督促施工单位合理安排施工计划,避免夜间施工噪声扰民；督促试点施工单位因地制宜安装噪声自动监测设备。

- 责任部门：扬尘治理中队

- 2.依法查处通报。扬尘治理中队对城区在建工地开展巡查监管,依法查处未经审批的超时施工违法行为,并将查处情况抄送县住建局对违法施工单位按相关规定予以信用扣分处理。与生态环境局、住建局建立连续施工审批、施工噪声投诉、违法查处情况等信息共享机制。

- 责任部门：扬尘治理中队

四、工作安排

- (一)动员部署阶段（6月20日前）。各相关部门围绕城区范围内建筑施工、商业活动、餐饮和文化娱乐、居民生活等领域的噪声扰民问题进行专题动员部署，并结合实际情况制定专项行动实施方案，依托“12345政务服务便民热线”按职责分工、归口受理群众信访举报,确保及时受理与快速办理紧密衔接。

- (二)集中整治阶段(6月20日-9月30日)。各部门应结合2021年以来信访投诉及整治工作情况，对城区夜间噪声易发多发点位进行检查，对存在问题督促整改，对整改不力的依法依规查处。各部门结合工作职责，每月22日前报送工作进展情况每月调度表（附件1）、问题（线索）信息（附件2）、物业服务企业报告生活噪音情况登记表（附件3）及优秀典型案例汇总至局市容大队。

- (三)巩固提升总结阶段(10月1日-10月31日)。各部门对专项行动工作成效、经验做法及存在问题进行总结,逐步完善噪声污染防治联合监管长效工作机制,巩固提升整治成果,防止噪声污染问题反弹。各部门将工作成效形成专项行动情况总结，于10月1日前汇总至局市容大队。

五、工作要求

- (一)落实职责分工。各部门在各自职责范围内对噪声污染防治实施监督管理。各部门要压实责任,对本辖区职责进一步分解落实任务,制定任务清单。

- (二)严厉打击违法。各部门要加强噪声防治巡查频次,加大处置力度,特别加大夜间等重点时段重点区域的监督管理,充分运用执法手段,严厉打击噪声扰民行为,确保专项行动取得实效。

- (三)强化部门协作。各部门要加强沟通协作,根据部门职责受理群众对身边噪声污染问题信访举报,完善部门之间联勤联动、信息共享、问题移交等工作机制,坚持集中攻坚与常态整治相结合,落实城市夜间噪声污染综合治理和长效管控。

- (四)加大宣传引导。广泛宣传环境噪声污染防治的法律法规和政策标准,提高公众环保意识,加强社会监督,畅通群众监督举报渠道。进一步发挥新闻媒体的舆论引导和监督作用,加大对典型噪声污染违法行为的曝光力度,宣传环境噪声污染整治取得的成效,营造全民参与的良好氛围。

连城县城市管理局综合股                   2022年6月15日印发