## 国土绿化专项
附件2-1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 国土绿化专项（造林绿化2026万元、林木良种培育80万元、造林绿化（乡村振兴统筹）145.41万元）
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 2251.41 | 2251.41 |  | 2251.41 | 10 | 100 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | —
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）植树造林2.96万亩，森林抚育5.5万亩；（2）森林城镇1个，森林村庄6个；（3）培育阔叶树种容器苗50万株；（4）完成2022年度保障性苗圃建设内容：育苗设备采购、育苗设施维修、圃内道路和辅助工程建设以及土壤改良和苗木培育工作。 |  |  |  |  | 1.完成中央财政造林1.17万亩、中央财政森林抚育1.08万亩；2.森林城镇1个(新泉镇），森林村庄6个（姑田镇上堡村、曲溪乡木陂村、莒溪镇铁山罗地村、林坊镇五寨村、庙前镇水北村、新泉镇林国村）。3.已完成阔叶树种容器苗55万株的播种、装袋和移栽上袋工作；苗木播种、装袋、移栽上袋；育苗设备已采购；育苗设施、圃内道路和物流场地硬化、辅助工程、土壤改良正在施工，于2022年10月底完成。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 植树造林面积 |  | ≥2.96万亩 |  | 2.96 | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 松林择（间）伐抚育改造面积 |  | ≥4.48万亩 |  | 4.51 | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 森林城镇建设个数 |  | ≥1个 |  | 1 | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 森林村庄建设个数 |  | ≥6个 |  | 6 | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | “互联网+全民义务植树”基地个数 |  |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 新建林木良种基地面积 |  |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 林木种苗科技攻关五期项目选择优良材料数量 |  |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 苗木培育数量 |  | ≥50万株 |  | 55 | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 保障性苗圃 |  | ≥1个 |  | 1 | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 抚育管理省级珍贵树种采种基地 |  |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 无
|  | 质量指标 | 合格苗率 |  | ≥80% |  | 80% | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 造林成活率 |  | ≥85% |  | 90 | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 森林抚育质量合格率 |  | ≥85% |  | 90 | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 种子园嫁接（定植）成活率 |  |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 无
|  |  | 年度培育的苗木质量 |  |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 无
|  | 时效指标 | 9月份省级财政国土绿化专项资金下达率 |  |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 无
|  | 成本指标 | 森林村庄建设补助标准 |  |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 无
|  |  | 森林城镇建设补助标准 |  |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 无
|  |  | 村庄绿化补助标准 |  |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 种子产值（元/亩） |  | ≥100元/亩 |  | 100 | 7.5 | 7.5 | 无
|  |  | 苗木产值（元/亩） |  | ≥13000元/亩 |  | 13000 | 7.5 | 7.5 | 无
|  | 生态效益指标 | 增加生态公共产品供给，重点区位森林质量精准提升完成率 |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 无
|  | 可持续影响指标 | 优化林分结构，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 7.5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对林木良种培育满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 5 | 5 | 无
|  |  | 社会群众对造林绿化满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 5 | 5 | 无
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 100
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）

## 林业经济发展专项资金
附件2-4
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 林业经济发展专项资金（花卉产业发展169.68万元、新型经营主体标准化建设65万元 、县域产业发展43.5万元、林业贷款贴息30.9万元）
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 309.08 | 309.08 |  | 253.18 | 10 | 81.9141 |  | 8.2
| 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | —
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 预计完成新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场数量5家；建设花卉设施智能温室大棚0.55万平方米。 |  |  |  |  | 完成新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社1家、家庭林场4家，合计5家；建设完成花卉设施智能温室大棚0.36万平方米,参加省级花卉产业发展项目建设企业为2个。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建花卉温室大棚面积 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 无
|  |  | 新增县级以上林下经济示范基地 |  | ≥30个 |  |  | 2.8 | 2.8 | 无
|  |  | 优良苗木培育数量 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 无
|  |  | 竹产业新产品 |  | ≥2个 |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  |  | 竹产业新技术 |  | ≥2个 |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量 |  | ≥5家 |  | 5 | 2.79 | 2.79 | 无
|  |  | 补助科研项目 |  | ≥20个 |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  |  | 推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量 |  | ≥15个 |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  |  | 优良苗木培育数量 |  | ≥1000万株 |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  |  | 竹山机耕道建设 |  | ≥400公里 |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  |  | 新建花卉温室大棚面积 |  | ≥0.55万平方米 |  | 0.74 | 2.8 | 2.8 | 无
|  |  | 丰产竹林基地建设面积 |  | ≥1万亩 |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  | 质量指标 | 县级以上林下经济示范基地面积达标率 |  | ≥90% |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率 |  | ≥90% |  | 90 | 2.77 | 2.77 | 无
|  |  | 新建花卉温室大棚建设质量合格率 |  | ≥90% |  | 100 | 2.77 | 2.77 | 无
|  |  | 科研成果验收合格率 |  | ≥95% |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  | 时效指标 | 种业创新育苗完成率 |  | ≥40% |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
|  | 成本指标 | 竹山机耕道建设补助标准 |  |  |  |  | 2.77 | 2.77 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量 |  | ≥40户 |  | 42 | 5 | 5 | 无
|  |  | 举办培训班完成比例 |  |  |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 推广项目示范基地主要造林树种良种使用率 |  |  |  |  | 4 | 4 | 无
|  |  | 新增受益花卉企业数 |  | ≥2个 |  | 3 | 4 | 4 | 无
|  |  | 增加受益竹农 |  |  |  |  | 4 | 4 | 无
|  | 生态效益指标 | 优化林业苗木树种结构 |  |  |  |  | 4 | 4 | 无
|  | 可持续影响指标 | 全省新增林下经济基地面积 |  |  |  |  | 4 | 4 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度 |  |  |  |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 花卉生产设施项目建设单位满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 1.8 | 1.8 | 无
|  |  | 参与林下经济农户满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 1.8 | 1.8 | 无
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 1.8 | 1.8 | 无
|  |  | 林业研究、推广项目参与人员满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 1.8 | 1.8 | 无
|  |  | 竹农满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 1.8 | 1.8 | 无
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 98.2
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）

## 林业生态保护专项
附件2-3
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 林业生态保护专项（自然保护地能力建设240万元、古树名木保护29万元、林业有害生物防治10万元、林业无人机应用115万元、林业站服务能力建设20万元、森林资源监测16万元、育林金减收转移支付399万元）
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 829 | 829 |  | 679 | 10 | 81.9059 |  | 8.2
| 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | —
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织新一轮的总规修编，依托冠豸山世界级的地质景观资源，结合全域旅游的发展趋势，创建国家5A级景区，完成冠豸山世界地质公园的申报，打造国际旅游目的地；预计完成防治性采伐685亩；森林火灾控制在0.08%内。 |  |  |  |  | 目前已和福建工大设计院签订规划编制合同，支付第一笔合同金额，主要内容目的是优化布局，为景区封闭式管理创造条件，高标准规划各类设施；已完成防治性采伐2865亩；森林火灾控制在0.08%内。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 自然保护区开展建设和实施单位数量 |  | ≥1个 |  | 1 | 3.8 | 3.8 | 无
|  |  | 实施湿地保护修复个数 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 防治性采伐改造面积 |  | ≥685亩 |  | 2865 | 3.8 | 3.8 | 无
|  |  | 改造提升森林公园数量 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 建设森林步道长度 |  |  |  |  | 2.8 | 2.8 | 无
|  |  | 福州植物园核心景区的保洁、养护及建设等面积 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 租用直升机开展森林航空巡护数量 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 纳入国有林场改革的林地保有面积 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  | 质量指标 | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设合格率 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 湿地保护修复项目建设合格率 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）建设合格率 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 森林无公害防治率 |  | ≥85% |  | 100 | 3.8 | 3.8 | 无
|  |  | 森林步道等森林公园建设工程质量验收合格率 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 网格化覆盖率 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 国有林场改革前后商业性采伐降幅比率 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  | 时效指标 | 松材线虫病疫情监测普查 |  | ，=100% |  | 100 | 3.8 | 3.8 | 无
|  | 成本指标 | 每架直升机日租金 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 无
|  |  | 林业生态保护专项资金总投入 |  |  |  |  | 2 | 2 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 森林旅游产值 |  |  |  |  | 6 | 6 | 无
|  | 社会效益指标 | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）对社会开放比例 |  |  |  |  | 6 | 6 | 无
|  |  | 纳入国有林场改革的在职职工受益人数 |  |  |  |  | 6 | 6 | 无
|  | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 |  | ＜0.8‰ |  | 0.8 | 6 | 6 | 无
|  |  | 规划巡护航线覆盖面积 |  |  |  |  | 6 | 6 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对自然保护区保护满意度 |  | ≥90 |  | 95 | 2 | 2 | 无
|  |  | 湿地项目区访客满意度 |  |  |  |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 林业有害生物防治社会满意度 |  |  |  |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 游客满意度 |  |  |  |  | 2 | 2 | 无
|  |  | 国有林场职工满意度 |  |  |  |  | 2 | 2 | 无
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 98.2
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）

## 林业生态补偿专项
附件2-2
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 林业生态补偿专项（森林生态效益补偿1156.13、重点生态区位商品林赎买等改革274.1万元）
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1430.23 | 1430.23 |  | 352.0023 | 10 | 24.6116 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | —
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保持生态公益林补助面积在3826万亩（不含武夷山国家公园、厦门市）以上，省级以上自然保护区内林权所有者补助面积340万亩，完成重点生态区位国有商品林赎买等改革任务5万亩，生态监测站维护数量22个。 |  |  |  |  | 1.完成省级以上公益林补助面积74.9452万亩； 2.完成重点生态区位商品林赎买等改革面积0.2741万亩。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市） |  | ≥74.95万亩 |  | 74.9452 | 4.2 | 4.2 | 无
|  |  | 省级以上自然保护区林权所有者补助面积 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 | 无
|  |  | 完成重点生态区位商品林赎买等改革面积 |  | ≥0.2741万亩 |  | 0.2741 | 4.2 | 4.2 | 无
|  |  | 生态监测站维护数量（不含厦门） |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 | 无
|  | 质量指标 | 全省生态公益林保有量 |  | ≥74.95万亩 |  | 74.9452 | 4.2 | 4.2 | 无
|  |  | 自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化 |  | ≥100% |  | 100 | 4.2 | 4.2 | 无
|  |  | 重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订率 |  | ≥100% |  | 100 | 4.2 | 4.2 | 无
|  | 时效指标 | 12月底前赎买等改革任务完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 4.2 | 4.2 | 无
|  | 成本指标 | 省级以上林业自然保护区林权所有者补助 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 | 无
|  |  | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助 |  | ≤23元/亩 |  | 22 | 4.2 | 4.2 | 无
|  |  | 省级以上公益林（乔木林和其他林）补助 |  | ≤23元/亩 |  | 23 | 4.2 | 4.2 | 无
|  |  | 林业生态补偿专项资金总投入 |  |  |  |  | 4.1 | 4.1 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点生态区商品林赎买林农收入增加 |  | ≥900元 |  | 1000 | 15 | 15 | 无
|  | 生态效益指标 | 公益林平均亩蓄积量变化 |  | ≥100% |  | 100 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益林林权所有者满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 4 | 4 | 无
|  |  | 省级以上林业自然保护区林权所有者满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 3 | 3 | 无
|  |  | 重点生态区商品林赎买林农满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 3 | 3 | 无
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 90
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）