附件4

连城县2022年度中央财政林业改革发展资金专项绩效自评报告

为提高中央财政林业改革发展专项资金使用绩效，连城县林业局组织对2022年度中央财政林业改革发展专项资金开展绩效评价，现将项目建设绩效情况自评如下：
 一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况。

1、根据省市下达我县2022年度中央财政造林任务11700亩，补贴资金298万元；中央财政森林抚育任务10800亩，补贴资金43.1万元。该项目规划范围为北团、文亨、莲峰、朋口等17个乡镇、场，规划造林面积为11700亩、森林抚育面积10800亩，项目总投资341.1万元。

2、我局2022年林业有害生物防治预算资金50万元。通过对全县松枯死木的及时清理和除害处理，有效控制松材线虫病在我县传播扩散和蔓延。预计1-12月清理松枯死木10000株。提高森林质量和抵御病虫害能力，保护森林资源安全和国土生态安全。

3、2022年度连城县国家级生态公益林面积36.54万亩；天然商品林停伐管护补助面积154.95万亩，其中，国有天然林管护面积11.77万亩，非国有天然林管护面积143.18万亩，补助资金2411.85万元。
主要成效。

通过造林、抚育实施，林区内卫生得到改善，林分郁闭更早，林分更加健康，林分质量得到提高，森林资源将快速增长，可以更好地发挥森林涵养水源、保持水土、调节气候、改善生态环境作用，森林生态功能进一步增强，对项目单位周边的生态环境建设及提高项目单位森林经营效益，都具有重要意义。

经扎实推进项目实施，全年共计完成松枯死清理11304株，其中焚烧处理的10585株，伐倒处理的1719株。

天然商品林停伐管护补助面积154.95万亩，其中，国有天然林管护面积11.77万亩，非国有天然林管护面积143.18万亩，补助资金2411.85万元。

国家级公益林面积36.54万亩，资金551.54万元；

天然商品林停伐管护补助面积155.18万亩，下拨补助资金153.20万元。

国家级公益林面积36.5701万亩，资金还未下拨；
绩效情况分析

（一）该项目选用对比法。通过项目支出后实际状况与申报绩效的预期目标的对比来进行评价。

1、造林方面，由县林业局组织有关人员对相关乡镇的建设情况进行实地验收，面积核实率100%、面积合格率100%。
有害生物方面，完成清理松枯死木10000株，实际完成清理11304株，其中焚烧处理的10585株，伐倒处理的1719株。

3、完成天保工程区外天然商品林管护补助面积154.95万亩，下拨补助资金153.20万元；国家级生态公益林森林生态效益补偿面积36.54万亩，下拨补偿资金0万元。
（二）绩效指标完成情况分析。

1、成本指标含经济成本指标4个：

1）国有天然林管护中央财政补助标准23元/亩，实际完成值为23元/亩

2）非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准23元/亩，实际完成值为23元/亩

3）国有国家级公益林管护中央财政补助标准10元/亩，实际完成值为10元/亩

4）非国有国家级公益林管护中央财政补助标准16元/亩，实际完成值为16元/亩
2、产出指标含数量指标7个、质量指标4个、时效指标3个：

1）造林1.18万亩，完成率100.8%

2）森林抚育11307亩，完成率104.7%

3）林业有害生物防治面积5.6万亩。完成率100%
4）国有天然林管护面积11.77万亩，完成率100%

5）非国有天然林管护面积143.18万亩，完成率100%

6）国家级公益林管护面积36.54万亩，完成率100%

7）国家重点保护野生动植物种数保护率85%，完成值85%。

8）造林完成合格率85%实际完成值为90%

9）森林抚育合格率90%实际完成值为90%

10）森林火灾受害率小于等于0.9‰实际完成值为0‰

11）主要林业有害生物成灾率小于等于1%实际完成值为0.03%

12）天然林和国家级公益林管护当期任务完成率90%，实际完成值为100%

13）造林当期任务完成率80％，实际完成值为100%

14）森林抚育当期任务完成率80％，实际完成值为100%
效益指标含生态效益指标2个，可持续影响指标1个

1）林业有害生物无公害防治率90％实际完成值为90%

2）森林、湿地生态系统生态效益发挥明显

3）森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显

4、满意度指标含服务对象满意度指标1个林区职工、周边群众满意度80%实际完成值为85%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
主要问题

绩效目标均能按绩效要求完成。
1、资金不足是制约林业有害生物监测调查和松材线虫病等重大林业有害生物防控工作的主要因素。

2、因我县财政困难，不能及时将资金拨付，导致资金执行率低。

3、近年来全省持续大力造林绿化，为森林资源培育打下良好基础，但上级对未成林造林地和幼林抚育资金投入不够，建议加大抚育力度，促进幼苗幼树生长，确保造林成效。

4、 随着劳动力成本不断上升，加之抚育林分山高路陡，交通不便，抚育一亩林分至少要3-5个工日，费用在200元左右，因此抚育投入应增加并实行动态管理。

（二）改进措施

1、建议上级加大林业有害生物监测调查和林业有害生物防控的补助力度，县财政局增加林业有害生物防控预算资金。

2、积极与县财政局沟通，争取县财政局收到上级资金下达后第一时间拨付，保障项目正常运行。

3、随着社会经济的发展，现在从事林事作业的人员越来越少，大多为55岁以上的农家妇女，不久的将来会面临无工可用的现象，将会给林业生产带来冲击，改变现有生产经营模式。
4、近年来全省持续大力造林绿化，为森林资源培育打下良好基础，但上级对未成林造林地和幼林抚育资金投入不够，建议加大抚育力度，促进幼苗幼树生长，确保造林成效。同时，我县是重点贫困县，财政异常困难，配套资金严重不足，也请上级给予资金倾斜。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果严格按要求给予应用和及时公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央财政林业改革发展专项资金绩效目标自评表

                                 连城县林业局

                                2023年4月11日
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