附件 5

连城县2022年度中央财政林业草原生态保护恢复专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）专项资金概况
根据《龙岩市财政局 龙岩市林业局关于转下达2022年中央财政林业改革发展资金(市县部分)的通知》文件精神，2022年度连城县国有天然商品林停伐面积46.32万亩。
（二）项目绩效目标
1.总体目标
完成国有天然商品林停伐面积46.32万亩。
2.阶段性目标的实现情况
已完成国有天然商品林停伐面积46.32万亩。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
根据文件精神，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金共计498.82万元，用于连城县国有天然商品林停伐面积的管护补助。截至目前，已支付300万元，资金支付率为60.14%。
（二）资金管理情况分析。
资金严格按照《连城县森林生态效益补偿资金管理办法》《连城县天然林保护工程补助经费管理办法（暂行）》要求执行。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
连城县已完成国有天然商品林停伐面积46.32万亩的总体目标，达到预期。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、成本指标
[bookmark: _GoBack]国有天然林管护中央财政补助标准为23元/亩，非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准为23元/亩；国有国家级公益林管护中央财政补助标准为10元/亩，非国有国家级公益林管护中央财政补助标准为16元/亩,达到预期。
2、数量指标
连城县已完成国有天然商品林停伐面积46.32万亩的数量指标，达到预期。
3、质量指标
天然林资源森林蓄积量持续增长，达到预期。
4、社会效益指标
林区民生状况逐步改善，天然林停伐国有单位人均收入（含社会保障费）4.5（万元／年），达到预期。
5、可持续影响指标
持续发挥生态作用显著，达到预期。
6、服务对象满意度指标
国有林经营区职工满意度85％，达到预期。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
绩效目标均能按绩效要求完成。存在问题是县财政困难，不能及时将资金拨付，导致资金执行率低。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
本次绩效自评结果将用于连城县林业局下一步工作的指导和改进，以确保资金使用效益最大化，进一步推动林业生态建设和发展。
（二）绩效自评结果拟公开情况
1.为了更好地服务社会公众，本次绩效自评报告还将通过县政府网站进行公开。
2.县林业局将不定期召开相关会议，研究项目的进展情况，听取各方面的意见和建议，提出改进措施和资金保障措施，确保项目顺利完成。
五、其他需要说明的问题
在本次绩效自评过程中，连城县林业局充分认识到了对项目实施的监督和管理的重要性，将进一步完善资金使用管理制度和项目实施细则，确保项目绩效目标的实现，并不断提升绩效管理水平。同时，县林业局还将加强与各级政府部门、社会组织的沟通协作，形成合力，推动连城县林业生态建设和发展。
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