## Sheet1
绩效监控情况表（清单项目）
主管部门： |  |  | 连城县庙前镇人民政府
项目名称 |  |  | 连城县稀土产业园区基础设施建设项目 |  |  |  |  | 实施单位名称 |  | 连城县庙前镇人民政府
监控阶段 |  |  | 1-6月 |  |  |  |  | 联系人 |  | 罗慧敏 |  | 联系电话 |  | 15960922930
项目概况 |  |  | 该项目主要建设标准化厂房并且配套宿舍楼、办公楼、辅助用房以及建设道路、给排水等配套工程。
项目资金（万元，%） | 资金结构、支出情况 |  | 年初部门预算安排金额① |  | 年中调整金额 ② |  | 县级安排下达金额③ |  | 实际支出金额④ |  | 县级执行率⑤=③/（①＋②） |  | 实际支出率⑥=④/(①＋②)
| 财政资金-一般预算拨款 | [9 empty] | 0 |  | 0
| 财政资金-基金预算拨款 |  | 9000.00 |  |  |  | 9000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |  | 0.00
| 财政资金-国有资本经营预算资金 | [9 empty] | 0 |  | 0
| 财政资金-社会保险基金预算资金 |  | 0.00 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 财政专户拨款 | [9 empty] | 0 |  | 0
| 事业收入资金 | [9 empty] | 0 |  | 0
| 事业单位经营收入资金 | [9 empty] | 0 |  | 0
| 单位其他收入 | [9 empty] | 0 |  | 0
| 合 计 |  | 9000.00 |  | 0.00 |  | 9000.00 |  | 0.00 |  | 100.00 |  | 0.00
总体 目标 | 年度预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 增加整体经济效益；增加就业机会；促进社会稳定发展；改善园区通行条件；完善污水处理系统；促进园区可持续发展。 | [6 empty] | 1.项目二号地块一号厂区已完成地梁面平整；二号厂区封顶；三号厂区部分承台已施工完毕；2.项目三号地块已完成场地三通一平及厂房改扩建方案编制
年度 绩效 目标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 半年目标值 | 绩效目标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 完成进度 | 是否偏差较大 | 指标性质 | 预期能否完成全年目标 | 指标评价情况 | 偏差原因分析
年度 绩效 目标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程量 | 大于等于 | 3500 | 7005 | 平方米 | 3500 | 49.96 | 否 | 正向 | 能 | 较好
年度 绩效 目标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征收土地面积 | 大于等于 | 250 | 315 | 平方米 | 250 | 79.37 | 否 | 正向 | 能 | 好
年度 绩效 目标 完成 情况 | 产出指标 | 质量指标 | 本息覆盖倍数 | 大于等于 | 10 | 10 | 倍 | 10 | 100.00 | 否 | 正向 | 能 | 好
年度 绩效 目标 完成 情况 | 产出指标 | 时效指标 | 债券资金支出进度 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 0 | 0.00 | 是 | 正向 | 能 | 差 | 此专项债资金已全额归还财政局
年度 绩效 目标 完成 情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 0 | 0.00 | 是 | 正向 | 能 | 差 | 此专项债资金已全额归还财政局
年度 绩效 目标 完成 情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动金融资金投入园区产业建设 | 大于等于 | 1 | 2 | 亿元 | 1 | 50.00 | 否 | 正向 | 能 | 好
年度 绩效 目标 完成 情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收金额 | 大于等于 | 0.05 | 0.05 | 亿元 | 0.05 | 100.00 | 否 | 正向 | 能 | 好
年度 绩效 目标 完成 情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会就业人数 | 大于等于 | 1000 | 1000 | 人 | 1000 | 100.00 | 否 | 正向 | 能 | 好
年度 绩效 目标 完成 情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善园区污水 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 98 | 100.00 | 否 | 正向 | 能 | 好
年度 绩效 目标 完成 情况 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 95 | 100.00 | 否 | 正向 | 能 | 好
评价等级 | [12 empty] | 差
备注说明 |  |  | 无
监 控 报 告
项目阶段性产出成果 |  |  | 1.项目二号地块一号厂区已完成地梁面平整；二号厂区封顶；三号厂区部分承台已施工完毕；2.项目三号地块已完成场地三通一平及厂房改扩建方案编制
累计项目阶段性产出成果 |  |  | 1.项目二号地块一号厂区已完成地梁面平整；二号厂区封顶；三号厂区部分承台已施工完毕；2.项目三号地块已完成场地三通一平及厂房改扩建方案编制
问题（至少一个问题） | 主要问题 |  | 问题描述 |  |  | 问题详情或原因 |  |  |  |  | 建议
问题（至少一个问题） | 目标完成问题 |  | 资金使用 |  |  | 因资金未及时拨付，导致连城县稀土产业园区基础设施建设项目建设目标无法及时完成。 |  |  |  |  | 建议上级及时跟进连城县稀土产业园区基础设施建设项目建设情况，及时根据项目建设情况拨付资金。
问题（至少一个问题） | 资金管理问题 |  | 资金拨付 |  |  | 因上级财政资金较紧张，导致连城县稀土产业园区基础设施建设项目资金未及时拨付。 |  |  |  |  | 建议上级资金及时拨付，推动连城县稀土产业园区基础设施建设项目建设完工。
完成绩效目标可能性 |  |  | 确定能
绩效建议 |  |  | 调整预算安排
备注 |  |  | 无