
           福建省连城农民创业园管理委员会
项目支出部门绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
2024年，为发展我县富硒农业产业，县财政安排预算资金100万元。主要工作任务是：继续做好富硒农业产业的检验检测、试验示范、基础研究、产品研发、宣传策划、平台建设、品牌打造等方面工作，同时鼓励富硒农业企业、农民合作社、家庭农场等经营主体发展富硒农业产业，并对其富硒基地建设、产品开发、包装设计、品牌宣传、市场营销等方面给予资金扶持。 
（二）项目绩效目标。着力打造“中国客家硒都”地域品牌和“莲乡西遇”区域公共品牌，努力构建“集科技研发应用、循环农业示范、农业观光旅游、健康养生普及于一体，一二三产业深度融合发展的富硒农业产业典范，建成省内著名、国内知名的富硒现代循环农业示范县”的富硒产业发展格局，2024年，新建立富硒产品生产基地1万亩，打造全国知名富硒产品2个，全省著名富硒产品4个，从业人员达3万人，实现产值75亿元以上。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的是提高资金的使用效率，促进富硒产业快速发展、对富硒农业产业项目开展绩效评价。
（二）绩效评价采用科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。评价指标包括：经济成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等。评价方法：统计法。评价标准：达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分等。
（三）绩效评价工作过程：
1、评价准备阶段：制定绩效评价标准；确定绩效评价是为了检验目标完成度、改进管理、评估可持续性等。
2、数据收集与分析阶段：数据收集，运用统计分析、对比分析等方法，将实际数据与计划目标、标准进行比较。
3、评价实施与结论形成阶段：开展评价工作，生产评价结论，形成改进意见与建议。
三、综合评价情况及评价结论
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	共性绩效指标（40分）
	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	3
	3
	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	
	
	
	立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	2
	2
	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	
	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	3
	3
	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	
	
	
	绩效指标明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	2
	2
	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	
	
	资金投入
	预算编制科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	4
	3
	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	
	
	
	资金分配合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	2
	2
	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	
	过程
	资金管理
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	3
	2
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	执行率90%以上（含90%），得3分；80%—90%，得2分；70%—80%，得1分；其余不得分。

	
	
	
	资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	5
	5
	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	
	
	组织实施
	管理制度健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	2
	1.5
	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	
	
	
	制度执行有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	4
	3.5
	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	若有一项不符扣1分，若存在严重不符的情况则不得分。

	
	产出
	产出数量
	实际完成率
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	3
	2.5
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数=一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	完成率95%以上（含95%），得3分；90%-95%（含90%），得2分；85%-90%（含85%），得1分，85%以下不得分。

	
	
	产出质量
	质量达标率
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	3
	2.8
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数=一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 。
	对照绩效目标产出数量、质量打分

	
	
	产出时效
	完成及时性
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	2
	1.8
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	计划时间内完成得满分，未完成不得分。

	
	
	产出成本
	成本节约率
	实际项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	2
	2
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	成本节约率10%以上（含10%），得2分；5%以上（含5%），得1分；其余不得分。

	
	产出（30分）
	产出数量（15分）
	检验检测数量
	年初工作安排60个示范基地土壤产品检测
	2
	2
	完成检验检测数量
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	
	试验示范数量
	年初工作安排4个试验品种
	2
	2
	完成试验示范数量
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	
	基础研究数量
	年初工作安排2个合作协议
	2
	2
	完成基础研究数量
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	
	产品研发数量
	年初工作安排4个品种
	2
	1
	完成产品研发数量
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	
	宣传策划数量
	年初工作安排10处
	2
	2
	完成宣传策划数量
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	个性绩效指标（60分）
	
	
	平台建设数量
	年初工作安排2处
	1
	1
	完成平台建设数量
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	
	品牌打造数量
	年初工作安排1个
	2
	2
	品牌打造数量
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	
	经营主体补助数量
	年初工作安排10个
	2
	1.5
	经营主体补助数量
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	产出质量（15分）
	富硒产品质量要求
	符合富硒产品相关标准
	7
	7
	验收符合符合富硒产品相关标准
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	
	平台、基地建设要求
	符合《连城县富硒农业产业发展奖励补助办法（2020版》
	8
	8
	符合《连城县富硒农业产业发展奖励补助办法（2020版》
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	效益（20分）
	经济效益
	富硒产业实现产值
	富硒产业实现年产值
	1
	1
	通过项目实施，富硒产业实现年产值
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	社会效益
	增加就业人数
	年初工作安排
	5
	5
	当年富硒产业企业增加就业人数
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	环境效益
	对环境影响
	是否符合环保相关规定
	5
	5
	符合环保相关规定
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	
	可持续发展效益
	项目发展要求
	为后续项目发展提供保障
	5
	4.71
	为后续产业持续发展提供基础
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	满意度
	服务对象满意度（10分）
	企业满意度
	年初工作安排
	10
	10
	企业满意度达90%以上
	达到或超过目标得指标分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*指标分

	
	总 分
	100
	90.31
	



四、绩效评价指标分析
（一）项目决策：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目按照规定的程序申请设立；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配等。
（二）项目过程：根据项目绩效目标，实施项目管理过程；并且项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出：基本实现项目，除经营主体补助数量大部分实现外。
（四）项目效益：实现项目经济、社会效益、可持续发展性、企业满意度达90%以上等。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
富硒农业产业发展项目拨付进度偏慢，原因是财政资金困难，暂时无法拨付。
六、有关建议
1. 根据项目特点，具体问题具体分析、处理。加快中央财政衔接乡村振兴资金项目建设进度。
2、由每个项目负责人对项目建设情况进行跟踪，发现制约因素，消除制约原因，尽快完成项目建设。

7、 其他需要说明的问题
[bookmark: _GoBack]无。
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