## Sheet0
连城县铁路建设发展中心部门整体支出绩效监控表
(2025年度)
基本信息
部门(单位)名称 |  | 连城县铁路建设发展中心 | [6 empty] | 监控阶段 |  | 1-8月
年度预算安排（万元)
年度预算安排 | 资金结构 |  | 年初预算安排(万元) |  |  | 1-8月资金调整情况(万元) |  |  |  |  | 1-8月实际支出金额(万元) |  |  |  | 支出实现率（%） |  | 是否预警
| 项目支出 |  | 0.00 |  |  | 103.69 |  |  |  |  | 101.48 |  |  |  | 97.87
| 基本支出 |  | 114.63 |  |  | 27.82 |  |  |  |  | 87.69 |  |  |  | 61.56
| 资金总额 |  | 114.63 |  |  | 131.51 |  |  |  |  | 189.17 |  |  |  | 76.85 |  | ●
年度总体目标
年度预期目标 | 牵头做好浦梅铁路（连城段）征地拆迁扫尾工作。参与铁路建设发展规划、专项规划和规划项目的前期研究及编制。牵头做好铁路安全环境综合治理与铁路相关单位联系协调工作，牵头会同县应急管理局做好县对各乡镇、县对县直机关单位“双段长”制绩效考评工作。推进“永长”铁路项目前期工作。
1-8月部门整体支出绩效完成情况 | 1.浦梅铁路（连城段）征地拆迁压覆矿补偿工作正有序开展，已经完成补偿2家，走法律途径2家，第三方评估公司评估工作已经进场开展工作；2.积极到铁路设计单位对接“永长”铁路前期规划事宜；3.铁路“双段长”制工作按年初计划推进，4月1日联合其他部门巡查了铁路沿线的安全整治点、4月7日在隔川召开了双段长联席会；4月22日开展第一季度铁路”双段长“制巡查暨联席会议；5月1日开展了“五一”节隔川、文亨安全督导；5月22日现场察看非封闭铁路增设栅栏；5月27日协调北团镇跨506省道特大桥饮水工程水管穿越铁路事宜；7月3日协调冠豸山南站高速出口路口电力施工；7月11日移交清冠线国连城隧道进口公铁并行防撞墙并进行了安全检查；7月25日察看了隔川镇联益村、隔田村彩钢棚加固整改情况，朋口镇王城村丰海竹木业弃碴降高的整改情况；8月8日开展第二季度铁路”双段长“制巡查暨联席会议。
年度履职目标
年度履职目标 | 部门职能 |  | 年度目标任务 |  |  | 支出项目名称 |  |  | 预算金额（万元） |  |  | 1-8月实际支出金额（万元） |  |  |  |  | 支出实现率(%)
年度履职目标 | 浦梅铁路（连城段）征迁扫尾工作，铁路“双段长”制工作和“永长”铁路项目前期工作。 |  | 基本完成浦梅铁路（连城段）征迁扫尾，开展铁路“双段长”制工作、进行铁路沿线巡查整治，推动“永长”铁路项目前期工作。 |  |  | 人员经费和公用经费 |  |  | 114.63 |  |  | 87.69 |  |  |  |  | 76.5%
年度绩效指标标完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 计量单位 | 1-8月阶段完成值 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 | 备注 | 是否预警
[10 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件保障 | 其他 | 原因说明
绩效指标 | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费违规使用次数 | 反向 | 小于等于 | 0 | 次 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | 会议费、差旅费超标准使用次数 | 反向 | 小于等于 | 0 | 次 | 0.00 | 0.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 诉求件答复率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 依法行政 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 清理拖欠民营企业中小企业账款工作 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 双拥工作 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保密工作落实情况 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 网络舆情应对与处置成效 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 意识形态工作任务成效 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 党建工作成效 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 县人大相关工作落实情况 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 省、市、县政府领导批示件及县政府相关会议议定事项办理成效 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 省、市、县委领导批示件及县委相关会议议定事项办理成效 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 市对县绩效指标完成成效 | 定性 | 等于 | 1 | 个 | 1 | 1 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 预算完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 精准脱贫成效 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 招商引资 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | “平安单位”创建工作成效 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 电子政务工作 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 县政协相关工作落实情况 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 紧急信息按时报告率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 76.85 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费到位率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 76.85 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 争取项目资金率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 0.00 | 100.00 |  |  |  |  | √ |  | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 生产安全工作 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 文明创建工作 | 定性 | 等于 | 100 | % | 100 | 100 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100.00 | 100.00 | [6 empty] | 确定能 |  | ●
完成绩效目标可能性 | 可能
备注