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一、基本情况
 （一）项目概况
项目背景：
该项目为“年鉴县志编纂经费”，由中共连城县委党史和地方志研究室负责实施。项目旨在制定《连城年鉴》编纂方案并组织实施，收集汇总各板块年鉴稿进行篇目设置、校对、总纂等工作，最终完成年鉴的出版印刷工作。
主要内容及实施情况：
1. 制定并实施《连城年鉴》编纂方案。
2. 收集汇总各板块年鉴稿件。
3. 进行篇目设置、校对、总纂等工作。
4. 完成年鉴的出版印刷工作。
截至2024年底，共编纂并出版了500本《连城2024年版年鉴》，完成了预定编纂目标。
资金投入和使用情况：
项目资金总额为17万元，全部来源于一般公共预算拨款。全年预算数和执行数均为17万元，执行率为100%，确保了项目资金的充分保障和高效利用。

（二）项目绩效目标
总体目标：
制定并实施《连城年鉴》编纂方案，收集汇总各板块年鉴稿，进行篇目设置、校对、总纂等工作，完成年鉴的出版印刷工作。
阶段性目标：
2024年度编纂并出版500本《连城2024年版年鉴》，确保年鉴的质量和数量达到预期标准。
 二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
目的：
通过对项目的绩效评价，全面了解项目实施情况，总结经验，发现问题，提出改进建议，为今后类似项目的实施提供参考。
对象：
中共连城县委党史和地方志研究室负责的“年鉴县志编纂经费”项目。
范围：
涵盖项目从立项到完成的全过程，包括项目决策、资金管理、组织实施、产出和效益等方面。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
原则：
1. 科学性：确保评价方法和指标体系的科学合理。
2. 规范性：严格按照相关法律法规和规章制度进行评价。
3. 客观性：以事实为依据，确保评价结果的真实性和准确性。
评价指标体系：
评价指标分为共性绩效指标和个性绩效指标两大部分，总分为100分。共性绩效指标包括决策、过程、产出三个维度，个性绩效指标包括产出、效益、满意度三个维度。
评价方法：
采用成本效益分析法，结合定量和定性分析，确保评价的全面性和准确性。
评价标准：
各项指标的评分标准详见附表，根据实际情况进行打分。
（三）绩效评价工作过程
1. 准备阶段：成立评价工作组，明确评价任务和分工，制定评价方案。
2. 数据收集：通过查阅档案、实地考察、问卷调查等方式，收集项目相关数据。
3. 数据分析：对收集的数据进行整理和分析，形成初步评价结果。
4. 撰写报告：根据分析结果，撰写绩效评价报告，提出评价结论和建议。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合评价情况：
通过对项目各项指标的评价，项目得分为100分，被评为“优”。

评价结论：
项目在立项、资金管理、组织实施、产出和效益等方面均表现出色，达到了预期目标，取得了良好的社会效益和服务对象满意度。
 四、绩效评价指标分析
 （一）项目决策情况
1. 立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和政策要求，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，不存在与其他项目重复的情况，得3分。
2. 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证等，得2分。
3. 绩效目标合理性：项目设有明确的绩效目标，目标与实际工作内容相关，预期产出效益符合正常业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，得3分。
4. 绩效指标明确性：绩效目标细化为具体指标，指标清晰、可衡量，与目标任务数相对应，得2分。
5. 预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，测算依据充分，与工作任务相适应，得4分。
6. 资金分配合理性：预算资金分配依据充分，额度合理，与项目单位实际相适应，得2分。
（二）项目过程情况
1. 预算执行率：项目预算资金按照计划执行，执行率为100%，得3分。
2. 资金使用合规性：项目资金使用符合相关财务管理制度，审批程序完整，资金用途符合规定，无截留、挤占、挪用等情况，得5分。
3. 管理制度健全性：项目实施单位具有健全的财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得2分。
4. 制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定，调整手续完备，资料齐全并及时归档，人员条件、场地设备等落实到位，得4分。
（三）项目产出情况
1. 实际完成率：项目实际产出数量与计划产出数量一致，完成率为100%，得3分。
2. 质量达标率：项目产出质量达标，所有年鉴均达到出版标准，得3分。
3. 完成及时性：项目在计划时间内完成，得2分。
4. 成本节约率：项目实际成本与计划成本一致，无额外成本节约，得2分。
（四）项目效益情况
1. 社会效益：项目如实反映了连城党史、地方志的编纂与出版情况，群众反映良好，得8分。
2. 按时报送文稿资料：重视年鉴编纂工作，提升了文稿质量，按时报送文稿资料，得6分。
3. 服务对象满意度：服务对象满意度达到90%以上，得10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
   主要经验及做法：1. 科学合理的预算编制：确保了项目资金的充足和合理使用。2. 严格的资金管理：资金使用严格遵循财务管理制度，杜绝了违规行为。3. 高效的组织管理：建立了完善的财务和业务管理制度，确保项目顺利实施。4. 高质量的产出：通过严格的编纂和校对流程，确保了年鉴的质量和出版标准。
  存在的问题及原因分析：1. 成本节约空间有限：由于项目预算与实际支出一致，未能实现成本节约。2. 进一步提高工作效率：虽然项目按时完成，但仍有优化空间，可通过引入更多现代化工具和技术手段提高效率。
六、有关建议
1. 优化预算编制：在确保项目质量的前提下，探索更多的成本节约措施。
2. 引入先进技术和工具：提高工作效率，减少人工错误，进一步提升年鉴编纂的质量。
3. 加强培训和交流：定期组织相关人员参加培训，分享经验和最佳实践，提高团队整体素质。

七、其他需要说明的问题
无。
以上为《年鉴县志编纂经费》项目的绩效评价报告。通过本次评价，我们全面了解了项目的实施情况，总结了经验，发现了问题，并提出了改进建议，为今后的工作提供了有益的参考。
