附件3

福建省连城县宣和镇2025年度村级公益

事业财政奖补项目转移支付

2025年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年连城县财政局下达宣和镇一事一议财政奖补资金预算48万元，明确核心绩效目标：完成6个村内公益项目建设，改善农村生产生活条件，改善村容村貌、提高村民出行幸福感。

   二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2025年度，上级下达我镇一事一议财政奖补项目预算资金涉及6个行政村，每村财政补助资金8万元，财政奖补资金共计48万元。项目实施过程中，严格执行财政资金管理规定，在财政补助资金基础上，积极统筹资金合力推进资金保障。截至目前，财政资金拨付20万元，资金使用合规。   

（二）资金管理情况分析

1、制度执行：严格遵循《福建省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理等实施办法》（闽财农改〔2012〕12号）专款专用。
2、分配拨付：按项目进度分批拨付，每笔资金均经村申请、镇经管站审核、分管领导审批，流程完整、手续合规，无超范围、超标准支出。
3、使用监管：建立“村级公示+镇级督查”机制，项目资金使用情况在村务公开栏公示，接受村民监督，未发现违规使用资金问题。
4、绩效管理：将绩效目标纳入项目全过程管理，定期跟踪资金拨付及项目进度，动态调整保障措施，确保目标落地。

（三）总体绩效目标完成情况分析

对照年度绩效目标6个行政村项目建设，已完成5个：推进农村公益事业建设；为全面深化农村改革探索路径、积累经验。1个行政村因项目建设需征用村民个人用地，相关征用协调工作未达成一致，导致项目未在当年度开展，偏离预设绩效目标。
对照年度绩效目标，2025年宣和镇一事一议项目完成5个： 

1、产出目标：完成5个项目建设，其中包含村内、道路硬化、停车坪建设、排水沟建设等，均符合规划设计要求。
2、执行目标：资金到位、拨付及时，无资金滞留、挪用情况。
3、效益目标：改善了农村生产生活条件，村民满意。

（四）绩效指标完成情况分析

全年实施项目6个，项目完成率83.3%。

1、产出目标：完成5个项目建设，其中包含村内、道路硬化、停车坪建设、排水沟建设等，均符合规划设计要求。
2、执行目标：资金到位、拨付及时，无资金滞留、挪用情况。
3、效益目标：改善了农村生产生活条件，村民满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

2025年宣和镇一事一议项目全年实施目标6个完成5个，1个行政村因征地问题导致项目未在当年度开展。目前已协调好征地问题，计划下周进行招投标，随后按程序开展建设，预计在4月中旬完工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、结果应用：将本次绩效自评结果作为2026年一事一议项目资金分配、村绩效考核的重要依据，对实施成效突出的村，优先安排下一年度项目及资金。

2、信息公开：按要求在连城县政府门户网站、朋口镇政务公开栏、各村村务公开栏同步公开绩效自评报告及项目实施情况，主动接受社会监督，公开内容完整、真实、规范。
五、其他需要说明的问题

2025年宣和镇一事一议项目未收到巡视、审计、财会监督反馈的问题，无涉及违规金额，项目实施全程合规透明。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表



