隔政〔2026〕8号

隔川镇人民政府关于开展

校园周边食品安全专项整治工作的通知

各有关学校、镇直有关部门：

为切实保障中小学、幼儿园饮食安全和学生的身体健康,全方位守护学生“舌尖上的安全”，切实筑牢校园周边食品安全防线。根据县食安办印发的《关于开展校园周边食品安全专项整治工作的通知》（连食安办〔2026〕2号)工作部署和有关要求,结合我镇校园周边食品安全工作实际,开展校园周边食品安全专项整治工作，现制定实施方案如下。

- 一、整治目标

通过开展专项整治，落实属地管理责任，组织力量对校园周边食品安全进行全面排查，切实保障广大学生饮食安全，为青少年健康成长营造安全、放心的食品消费环境，坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”为原则，全面开展校园周边食品安全排查整治专项行动，确保校园周边食品安全形势持续稳定向好。

- 二、排查整治范围与时间

- 1.整治范围。隔川镇辖区中小学、幼儿园校园周边200米范围内食品经营主体，包括超市、食杂店、便利店、餐饮店、奶茶店、小吃摊等各类食品销售和餐饮服务主体。

- 2.整治时间。2026年4月至5月。

- 三、整治重点内容

- 1.严格核查主体资格、规范经营过程。全面核查隔川镇中小学、幼儿园周边食品经营单位的营业执照，食品经营许可证，小餐饮登记证，食品摊贩等相关证照。同时强化从业人员健康管理，严查直接入口食品经营者是否持有有效健康证明、是否按规定佩戴口罩、手套等防护用品；深入整治经营场所环境卫生，全面规范食品经营全流程管理。

- 2.着重排查隔川镇中小学、幼儿园周边热销重点零食品种，严查是否销售“三无”食品，是否经营过期、变质、腐败、假冒伪劣食品，严格核查食品进货渠道，督促经营者索取并留存进货票据，合格证明文件，确保食品来源可追溯，质量有保障。

- 3.严查违法违规行为。严禁向未成年人销售烟酒，对检查中发现的问题食品，一律责令下架，召回并依法处置；对涉嫌犯罪的，及时移送公安机关查处。

- 四、职责分工

- 1.北团市场监督管理所：负责牵头开展食品经营主体资质审查，依法查处违反《中华人民共和国食品安全法》等规定的行为。

- 2.中小学校：负责督促学校落实食品安全主体责任，加强对学生的食品安全教育和引导，鼓励学生举报校园周边食品安全问题；协助排查校园周边食品经营隐患。

- 3.综合执法队：负责对隔川镇中小学、幼儿园周边食品摊贩进行综合治理，加强服务和统一规划，重点整治占道经营、违规摆摊设点等行为，清理无固定场所的流动食品摊贩，指导经营者在指定的临时经营区域、时段经营，规范经营秩序。

- 4.派出所：负责依法打击隔川镇中小学、幼儿园周边涉及食品安全的违法犯罪行为，对阻碍执法、暴力抗法等行为予以查处；配合相关部门开展联合执法。

- 5.卫健办：指导学校将营养健康知识纳入健康教育内容，配合做好学生健康饮食宣传，提升青少年自我保护能力。一旦发生学生食用不安全食品引发的健康事件，及时做好医疗救治和食源性疾病流行病学调查。

- 五、时间安排与进度

本次专项行动自即日起启动，分为三个阶段:第一阶段为自查自纠阶段（2026年4月1日至4月15日)，第二阶段为专项检查阶段（2026年4月16日至4月30日)，第三阶段为整改提升阶段（2026年5月1日至5月31日)。各阶段要严格按照时间节点推进，确保专项行动取得实效。

- 六、保障措施与要求

1.加强组织领导，凝聚工作合力，成立校园周边食品安全专项整治工作专班，统筹推进。

2.强化责任落实，各部门按职责和工作要求开展工作，制定详细的排查计划，明确排查时间、人员、任务等。

3.加大宣传力度，提高学生对食品安全的认识，常态化开展食品安全宣传教育，将其融入日常校园管理，做到常抓不懈、警钟长鸣。

4.巩固成效，长效监管，建立健全校园周边食品安全常态化监管机制，对排查发现的问题进行梳理分析，制定整改措施，明确整改时限和责任人。

隔川镇人民政府

2026年4月8日

（此件主动公开）

连城县隔川镇党政综合办公室                 2026年4月8日印发