庙前镇庙上村乡村振兴2020-2023年建设项目表

	年度
	项目名称
	建设内容
	总投资（万元）
	资金来源
	建设目标任务（量化）
	年度投资（万元）
	完成时间
	责任单位、 

责任人 

	2020
	一真大道建设
	1.一真大道建设：扩宽路基长0.8公里，宽4.5米，配套水沟长0.8公里，宽0.5米，涵管埋设200米，土石方回填3000立方米；                         2.路面硬化3600平米；                       3.道路两侧景观灯亮化太阳能路灯安装80盏；                   4.绿化景观带及一真大道两侧种植。
	230
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	1.一真大道建设投资90万元；                         2.路面硬化3600平米，投资43万元；                       3.道路两侧景观灯亮化投资25万元；                    4.绿化景观带及一真大道两侧种植，投资30万元。
	188
	2020.12
	庙前镇人民政府 

傅致通

庙上村民委员会

江发扬

庙前镇人民政府 

傅致通

庙上村民委员会

江发扬

	
	人居环境整治
	老旧危房拆除、整治空心房、裸房3000平方米，完成5公里排水系统改造。
	    50
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	1、拆除老旧危房、空心房1500平米，投资30万元；                     2、完成5公里灌溉水渠清理修复及生活污水处理排放系统改造，投资20万。
	     50
	2020年12月
	

	
	党群服务中心建设、新时代文明实践中心服务站建设，老年人日间照料中心建设
	党群服务中心装修及完善办公配套设施、新时代文明实践中心服务站建设，老年人日间照料中心建设及相关配套设施建设。
	160
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	1、完成党群服务中心装修等新时代文明实践中心服务站总工程量的50%拟于2021年12月全面完成。
2、完成老年日间照料服务中心建设  总工程量50%拟于2021年全面完工。                                                                                                                                                             
	    160
	2020年12月
	

	
	一真公园、罗屋公园建设和配套设施建设
	一真公园、罗屋公园建设和停车场、旅游公厕等配套设施建设（一期工程）
	208
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	1、一真公园征地工作及土地平整2、完成罗屋公园主体建设

3、完成旅游停车场场地整理4、完成旅游公厕建设
	208
	2020年12月
	

	
	319国道至江一真故居（泰兴堂）道路建设
	道路征地、路基建设、路面等配套设施建设
	350
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	征地拆迁新建道路500米、宽15米道路两侧绿化、亮化及排水设施建设
	350
	2020年12月
	

	
	村庄规划编制
	完成省级试点村村庄规划编制
	    15
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	投资规模15万元
	    15
	2020年9月
	

	小计
	2020年实施6个项目，总投资971 万元，年度投资 971万元。

	2021
	花卉种植
	景观黄花菜、油菜种植

	30
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	
种植规模30亩
	30
	2021年12月
	庙前镇人民政府 

傅致通

庙上村民委员会

江发扬

	
	党群服务中心建设、新时代文明实践中心服务站建设，老年人日间照料中心建设二期工程建设
	二期党群服务中心装修及完善办公配套设施、新时代文明实践中心服务站建设，老年人日间照料中心建设及相关配套设施建设。
	160
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	完成2020年未完成工程项目
	     80
	2021年12月
	

	
	环境卫生整治
	不断整治村庄沟渠
	50
	村自筹及乡
	不断整治村庄沟渠
	50
	2021年12月
	

	
	一真故居（泰兴堂）道路建设
	道路建设
	350
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	完成2020年未完成的项目建设
	350
	2021年12月
	

	小计
	2021年实施4个项目，总投资590万元，年度投资510万元。

	2022
	中华苏维埃红军医院展示馆建设
	红军医院展示馆主体建设及馆内布置中草药种植
	250
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	完成红军医院展示馆内相关教学设施及展馆内图文材料

中草药种植面积50亩
	150
	2023年12月
	庙前镇人民政府 

傅致通

庙上村民委员会

江发扬



	
	江一真陈列馆新建
	陈列馆建设征地及主体设施
	300
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	完成馆址征地及主体设施建设
	100
	2023年12月
	

	
	陈列馆至宝华山道路新建、319国道至蕴玉山房路段道路扩建
	道路路基扩建及征地
	200
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	道路征地及路基建设（山体排土、水沟砌筑）
	100
	2023年12月
	

	
	沿路墙面整改


	道路两侧房屋斜改坡及墙面美化
	300
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	道路两侧50余栋房屋屋顶斜改坡


	150
	2023年12月

  
	

	小计
	2022年实施4个项目，总投资900万元，年度投资1050万元。

	2023
	中华苏维埃红军医院展示馆建设
	红军医院展示馆主体建设及馆内布置等外围设施建设
	
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	中华苏维埃红军医院展示馆全面竣工
	     100
	2023年12月
	庙前镇人民政府 

傅致通

庙上村民委员会

江发扬

	
	江一真陈列馆新建
	陈列馆建设征地及主体设施
	
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	陈列馆建设征地及主体设施全面竣工
	      100
	2023年12月
	

	
	环境卫生整治
	不断整治村庄沟渠。
	50
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	不断整治村庄沟渠，计划投资50万元。
	50
	2023年12月
	

	
	陈列馆至宝华山道路新建、319国道至蕴玉山房路段道路扩建
	道路路基扩建及征地
	
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	道路路面硬化及绿化、亮化
	100
	2023年12月
	

	
	沿路墙面整改
	道路两侧房屋斜改坡及墙面美化
	
	村自筹及乡村振兴项目拨款
	沿路房屋墙面美化
	150
	2023年12月
	

	小计
	2023年实施5个项目，总资950万元，年度投资600万元。

	合计
	4年共实施15个项目，总投资2920万元。




