## 连城县国家级电子商务进农村综合示范项目进展情况表
连城县国家级电子商务进农村综合示范项目进展情况表
2018-04-01
序号 |  | 项目名称 | 总投资(万元) | 主要建设内容 | 截止当月实际完成投资(万元) | 截止当月形象进度 | 已拨付专项资金(万元) | 下一步工作安排 | 牵头（填报）单位 | 信息报送人员姓名、电话和邮箱
1 | 莲冠电商物流产业园 | 县级农村电子商务公共服务中心 | 3200 | 将三层框架结构建筑面积6624平方米的电商办公综合楼一幢重新分割装修成县级农村电子商务公共服务中心，包含电子商务公共服务中心、创业孵化中心、电子商务展示厅、多功能大厅、会议室、培训室等，总面积1501.31平方米，装修费用约220万元。支持公共服务中心内功能区办公设备设施的购买（采取政府采购招标方式采购如办公桌椅、电脑、空调、货架、打印机、传真机、投影仪和前台展示厅、培训教室和会议室设备设施等）、建设改造和功能提升，预计总投入30万元。两项合计投入250万元。 | 县政府投资3200 | 已骏工并投入使用 | 正在申报，于5月上旬通过验收后拨付，按资金管理办法补助专项资金250万元 | 按资金管理办法进行拨付 | 县工贸公司
2 |  | 电商仓储、递物流集配中心 |  | 在莲冠电商物流产业园建设面积2978平方米的单层钢架结构电商仓储和面积4786平方米的单层钢架结构快递物流集配中心，县政府已完成投入1000万元。 |  | 已骏工并投入使用 | 正在申报，于5月上旬通过验收后拨付，拟补助专项资金300万元 | 按资金管理办法进行拨付 | 县工贸公司
3 |  | 县、乡、村三级物流体系 | 800 | 由县供销联合社牵头，整合全县现有电商企业物流配送服务需求和物流资源，实现对全县网购商品的集中处理和对乡（镇）、村服务站（点）的共同配送，完善“一县一仓配中心、一乡一中转仓、一村一网点”的县、乡、村三级物流体系，解决农村快递“最后一公里”的收寄和配送问题，实现快递到乡（镇），配送到农村。 | 0 | 项目正在进行中，目前已有快递企业同意整合。 | 拟补助专项资金240万元 | 加快项目进展， | 县供销社
4 |  | 仓配一体化现代标准仓库 | 140 | 连城县电子商务协会牵头与地瓜干协会、万花筒电子有限公司等重组成立新公司，购置传送带、升降机、分拣机、打包机、封箱机、称重机、叉车、手推车、货架、分拣蓝、扫描枪、打印机、复印机和操作台等设备设施。 | 0 | 项目已确定，正着手请专家评审确定项目施工单位（企业）。 | 拟补助专项资金40万元 | 由电商协会牵头的仓配一体化建设项目已入驻园区正在积极推进中，总投资140万元，方案预算专项资金40万元。 | 电商协会
5 |  | 信息系统建设项目 | 100 | 依托阿里云、福建省正统网、供销社信息系统、“农村电子商务和社区商业信息系统”等第三方数据平台，对接软件和数据交互接口，做好服务网点日报数据采集、统计；整合各类农业信息资源，建立农村电子商务统计体系。 | 0 | 正在与各有资质的企业进行沟通，准备公开招投标。 | 0 | 拟进行挂网公开投标 | 县电商办和县统计局
6 |  | 公共服务中心运营项目 | 50 | 由公共服务中心牵头对各方资源进行互联网化改造，搭建培训、物流、农村服务站、农村产品营销和供应链体系，整体解决理念、创业培训、氛围营造、农产品销售、O2O农村消费等问题。提供公共仓储、代发货等公共基础服务；加强品控，制定标准，建立农村产品供应链上行体系；推动政府制定相关配套政策，整合资源，协助农村群众对接政府相关职能部门及第三方服务商（如：物流、银行、信用社）等，让有意参与农村电子商务发展的企业、农户等各个主体能在公共服务中心找到所需要的相应服务 |  | 已挂网公开招投标 | 0 | 配合公共服务中心运营做好企业做好各项服务工作 | 县电商办
7 |  | 农村电子商务服务站体系 | 90 | 按照市场化运作方式，依托“万村千乡”市场工程、阿里巴巴集团的千县万村计划和传统商贸网络体系，发挥市场主体作用，鼓励和支持阿里巴巴、京东、邮政、供销社、同乡网等电商企业和乡（镇）人民政府整合现有资源，新建服务网点， | 0 | 已建成并验收上报市商务局的农村电子商务服务站53个 | 2014年6月22日和2018年1月12日上报市商务局确认，待省商务厅批复授牌后，每个站点补助5千元，合计补助专项资金26.5万元 | 继续新建电子商务服务站，尤其是在建档立卡贫困村，并组织验收。 | 县电商办
8 |  | 农村电子商务培训项目 | 120 | 开展电子商务培训，培训对象为政府机构、涉农企业、合作社工作人员和农民（含建档立卡贫困户）等。结合农村双创和扶贫脱贫，县农业局（扶贫办）要加大对建档立卡贫困户电商的培训力度，对建档立卡贫困户应培尽培，培训率达80%以上。培训内容主要就农村产品上行开展有关网店开设、宣传推广、产品营销等实操培训，重点完善培训后服务机制。要求每年每个镇政府组织至少200人、乡政府组织至少160人参加相关电商培训。 | 55 | 已完成挂网招标工作 ，由厦门新东方培训机构中标，正在确定培训方案。 | 待培训方案确定并签订合同时，拨付合同总金额30%约16.5万元 | 完成总培训人数的50%后再付合同总金额的20%约11万，培训结束后，须参加我县国家电子商务进行农村示范县绩效考评工作，并提供所有国家绩效考评验收所需的评价材料，国家示范县考评验收后，按我县绩效考评培训项目的得分数占该项目指标最高值（满分+奖励分）的比例拨付资金，最多不超过总金额的30%，若被一票否决，则不再支付，余款等整改完成顺利通过审计再拨付，拟于5月份开始开展各乡镇面上基础培训。 | 县电商办
9 |  | 农产品供应链管理体系和农村电子商务营销体系 | 380 | ①建设农产品电子商务营销服务体系和农产品展示展销中心，安排专项资金300万元（其中平台软件系统约135万元，展示厅音视频系统约40万元，系统平台通信运营约25万元，建设农产品线上和线下展示展销中心，安排专项资金100万元）； ②承建农产品质量安全追溯系统，总投资90万元，安排专项资金50万元； ③组织农产品文创包装、宣传策划及视频拍摄，安排专项资金30万元。 | 0 | 农创园管委会牵头的营销体系和供应链体系建设项目在细化和实施中，方案预算专项资金380万元 | 具体项目确定后，待实施企业建设完成，提出申请，通过验收后拨付。 | ①已完成农产品电子商务营销服务体系建设项目的评审，正在走政府公开招投标程序；②追溯系统采取公开招投标，并已完成40万元投资；③品牌建设项目逐步实施，并加快进度。 | 县农创园管委会（县政府正科级行政单位）