## Sheet1
附件2：
连城县2019年专项行动排查的未彻底处置的重大危险房屋清单
填报单位（盖章）：连城县住房和城乡建设局 填报时间：2020年 5 月 9 日
序号 | 地址 | 业主姓名 | 房屋类别 | 隐患类别 | 隐患情形 | 目前状态（是否封房） | 进一步整治措施 | 整治期限 | 责任单位和责任人 | 整治验收情况（已验收的填）
1 | 福建省连城县莲峰镇北城巷5号 | 沈传彬 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙歪闪 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
2 | 福建省连城县莲峰镇连宁路11号 | 江道武 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现裂缝倾斜 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
3 | 福建省连城县莲峰镇城西村李塘路18-1号 | 李治勋 | 自建房 | 重大安全隐患 | 普遍开裂，屋架歪闪 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
4 | 福建省连城县莲峰镇城西村黄九路21-1号 | 林桂兰 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
5 | 福建省连城县莲峰镇城西村李塘路9号 | 李剑伟 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙体明显开裂，部分山墙转角处和纵横墙交接处有明显松动脱闪现象。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
6 | 福建省连城县莲峰镇城西村李塘路12-2号 | 李钟明 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱木梁已出现明显的斜纹裂缝及存在心腐。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
7 | 莲西南路106号 | 卢灵珠 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
8 | 西大路66号 | 杨汝彬 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙体明显开裂，部分山墙转角处和纵横墙交接处有明显松动脱闪现象。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
9 | 北大西路6号 | 罗雄辉 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部倒塌 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
10 | 莲西路10－1号 | 县环卫站 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙体出现轻微裂缝，楼屋盖显著开裂 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 县环卫站 罗来鑫
11 | 莲西路12－1至6号 | 县安装公司 | 自建房 | 重大安全隐患 | 楼屋盖显著开裂、楼、屋盖板与墙梁搭接处有松动 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 县安装公司 李长顷
12 | 黄九路19－1号 | 谢在海 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙体多数轻微裂缝部分墙体转角处有明显松动。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
13 | 北大西路20号 | 明光电影院 | 自建房 | 重大安全隐患 | 部分地基下沉，多处出现裂缝，部分山墙转角处和纵横墙交接处有明显松动脱闪现象。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 县委宣传部 黄小忠
14 | 福建省连城县莲峰镇城西村西市路香蒲塘路1号 | 黄天文 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
15 | 福建省连城县莲峰镇赤岭村赤岭路113-1号 | 钱莲招 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体裂缝宽度大于1mm,且墙体膨胀，部分坍塌 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
16 | 福建省连城县莲峰镇赤岭村赤岭路19号 | 黄书龙 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙转角处和纵横墙交接处普遍松动和开裂，有歪闪和局部倒塌 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
17 | 福建省连城县莲峰镇赤岭村赤岭路84号 | 黄香华 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
18 | 福建省连城县莲峰镇赤岭村赤岭路129号 | 黄淳，黄开镇，黄龙标 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
19 | 福建省连城县莲峰镇赤岭村赤岭路118号 | 黄书运 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙转角处和纵横墙交接处普遍松动和开裂，墙体多次出现裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
20 | 大坪路老屋 | 掲梓浩等 | 自建房 | 重大安全隐患 | 柱梁节点或柱脚节点腐蚀 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
21 | 福建省连城县莲峰镇东大路94号 | 县自然资源局 | 自建房 | 重大安全隐患 | 表层多处脱落，梁板松动，出现明显裂缝。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 县自然资源局 罗大军
22 | 福建省连城县莲峰镇吴家巷24号 | 林淑媛 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。梁、柱墙转角处和纵横墙交接处普遍松动和开裂，有歪闪和局部倒塌 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
23 | 福建省连城县莲峰镇吴家巷13号 | 黄先群 | 自建房 | 重大安全隐患 | 表层脱落，承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
24 | 福建省连城县莲峰镇东街团结巷65号 | 林成生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱木梁已出现明显的斜纹裂缝及存在心腐。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
25 | 福建省连城县莲峰镇东大路132号 | 周兴文 | 自建房 | 重大安全隐患 | 楼屋盖显著开裂、楼、屋盖板与墙梁搭接处有松动 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
26 | 福建省连城县莲峰镇东大路116号 | 吴家旺 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，多处出现裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
27 | 福建省连城县莲峰镇吴家巷48号 | 吴振春 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现斜裂缝，承重墙有明显歪闪，局部倒塌。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
28 | 福建省连城县莲峰镇吴家巷30号 | 李安泰 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱木梁已出现明显裂缝及存在心腐 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
29 | 福建省连城县莲峰镇吴家巷52号 | 谢仁煌 | 自建房 | 重大安全隐患 | 山墙转角处和纵横墙交接处有明显松动脱闪现象。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
30 | 福建省连城县莲峰镇吴家巷50号 | 郭东山 | 自建房 | 重大安全隐患 | 楼屋盖显著开裂、楼、屋盖板与墙梁搭接处有松动 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
31 | 福建省连城县莲峰镇吴家巷5号 | 陈莲招 | 自建房 | 重大安全隐患 | 表层脱落，个别梁、柱节点破损，部分山墙转角处和纵横墙交接处有明显松动脱闪现象。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
32 | 福建省连城县莲峰镇东大路128号 | 周石生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋出现明显倾斜且墙体出现斜裂缝，个别屋面板坍塌 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
33 | 吴家巷24号 | 吴庆浩 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。梁、柱普遍开裂，部分屋面板坍塌。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
34 | 洪山路4巷7号 | 杨赐群 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋出现明显倾斜且墙体出现斜裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
35 | 福建省连城县莲峰镇李坊村冷库路1号 | 县工信局 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。梁、柱普遍开裂。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 县工信局 黄茂诚
36 | 福建省连城县莲峰镇李坊村下头新屋路12号 | 李树生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有歪闪，楼、屋盖板与墙梁搭接处有松动 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
37 | 福建省连城县莲峰镇李坊村李坊路2号 | 李德森 | 自建房 | 重大安全隐患 | 表层脱落，承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
38 | 福建省连城县莲峰镇李坊村孟屋地路17号 | 李吉旺 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
39 | 福建省连城县莲峰镇莲中南路30号 | 李元济 | 自建房 | 重大安全隐患 | 出现缝宽大于1mm的竖向裂缝，且缝长大于层高的一半 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
40 | 福建省连城县莲峰镇李彭村江罗巷5-1号 | 江爱清 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体已明显开裂 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
41 | 福建省连城县莲峰镇李彭村坪背巷22号 | 伍水旺 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋稍有倾斜膨胀并伴有开裂 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
42 | 福建省连城县莲峰镇李兴村李兴路26号 | 罗莲华 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现裂缝，裂缝长超出10mm | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
43 | 福建省连城县莲峰镇连宁路217号 | 童庆彪 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
44 | 李兴路25号 | 李齐运 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现明显倾斜并有多条裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
45 | 福建省连城县莲峰镇莲花村莲花塘路二十四巷11号 | 李金树 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体酥脆并开裂 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
46 | 福建省连城县莲峰镇莲花村莲花塘路九巷1-1号 | 罗长声 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体局部塌陷 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
47 | 福建省连城县莲峰镇黄竹垄路35号 | 李仰光 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
48 | 福建省连城县莲峰镇水南路7号 | 谢克钊 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙明显歪闪 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
49 | 福建省连城县莲峰镇大桥下路31号 | 沈火生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙多数轻微裂缝，费承重墙明显裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
50 | 福建省连城县莲峰镇水南路58号 | 罗招建 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
51 | 福建省连城县莲峰镇水南路27号 | 胡大全 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
52 | 福建省连城县莲峰镇水南路72号 | 谢春玉 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙明显歪闪 | 是 | 拆除重建 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
53 | 福建省连城县莲峰镇楼背巷3号 | 沈晓苏 | 自建房 | 重大安全隐患 | 局部酥碎倒塌。楼物盖普遍开裂 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
54 | 福建省连城县莲峰镇水南路25号 | 胡大昌 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现缝宽大于1.0mm的竖向裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
55 | 福建省连城县莲峰镇水南路69号 | 张宝盛 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体柱明显变形，人字屋架无下弦拉杆 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
56 | 福建省连城县莲峰镇水南路165号 | 沈朝炳 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多条缝宽大于1.0mm的竖向裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
57 | 福建省连城县莲峰镇新南路38号 | 沈菊英 | 自建房 | 重大安全隐患 | 部分墙体出现膨胀开裂 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
58 | 福建省连城县莲峰镇水南路157-1号 | 钱盛业 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋墙体出现裂缝，墙体有明显的膨胀，脱落 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
59 | 水南路159-5 | 钱盛灵 | 自建房 | 重大安全隐患 | 普遍开裂，且部分严重开裂，屋架歪闪，部分无盖坍塌 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
60 | 福建省连城县莲峰镇明光巷85号 | 周文明 | 自建房 | 重大安全隐患 | 部分墙体出现膨胀开裂局部倒塌 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
61 | 福建省连城县莲峰镇明光巷87号 | 钱师游 | 自建房 | 重大安全隐患 | 部分墙体出现膨胀开裂，木柱木梁有部分腐朽虫蛀。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
62 | 福建省连城县莲峰镇西大路47号 | 李萍 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋出现明显倾斜且墙体出现裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
63 | 福建省连城县莲峰镇西大路75号 | 黄木旺 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现缝长超过二分之一墙长的水平裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
64 | 福建省连城县莲峰镇明光巷80号 | 林太千 | 自建房 | 重大安全隐患 | 纵横墙体连接处有松动和明显的裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
65 | 福建省连城县莲峰镇西大路19号 | 谢玉兰 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体裂缝超过10毫米 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
66 | 福建省连城县莲峰镇明光巷82号 | 钱盛堂 | 自建房 | 重大安全隐患 | 非承重墙体普遍明显裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
67 | 福建省连城县莲峰镇明光巷67号 | 李元兴 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱，木梁已出现明显的斜纹裂缝超过10毫米 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
68 | 福建省连城县莲峰镇西大路41号 | 周昌钟 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现裂缝超过10毫米 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
69 | 福建省连城县莲峰镇明光巷78号 | 刘福生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱木梁有部分腐朽虫蛀 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
70 | 福建省连城县莲峰镇明光巷76号 | 县住建局 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋墙体出现裂缝，墙体有明显的膨胀，脱落 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 县住建局吴树忠
71 | 福建省连城县莲峰镇西大路57号 | 吴大垣 | 自建房 | 重大安全隐患 | 外墙出现明显裂缝超过10毫米 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
72 | 福建省连城县莲峰镇西大路39-1号 | 县供销社 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现斜裂缝，且裂缝宽度超过10mm | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 县供销社谢尚劲
73 | 福建省连城县莲峰镇西康村张坑路60号 | 李先莲 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙酥脆伴有大于2厘米长度超墙体一般高的裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
74 | 福建省连城县莲峰镇西康村张坑路71号 | 张水明 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙局部酥碎或倒塌 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
75 | 福建省连城县莲峰镇西康村张坑路67号 | 杨水妹 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现斜裂缝，裂缝宽度超过10mm | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
76 | 福建省连城县莲峰镇西康村张坑路18号 | 张远山 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋出现明显倾斜且墙体出现斜裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
77 | 福建省连城县莲峰镇西康村张坑路33-1号 | 张积兴 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现斜裂缝，裂缝宽度超过10mm | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
78 | 福建省连城县莲峰镇新兴村水竹坪路40-1号 | 罗富珍 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂明显 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
79 | 福建省连城县莲峰镇连宁路138-1号 | 童长安 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂明显 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
80 | 福建省连城县莲峰镇新兴村新兴路44号 | 江兴梅 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂明显 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
81 | 福建省连城县莲峰镇新兴村枫树墩路15号 | 罗敦瑞 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙面年久老化，出现裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
82 | 福建省连城县莲峰镇连宁路144-1号 | 林春招 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙面倾斜出现裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
83 | 福建省连城县莲峰镇杨屋村杨屋路19号 | 李进祥 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土木结构，墙面明显膨胀，倾斜并伴有超过10mm的裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
84 | 福建省连城县莲峰镇杨屋村村北路12-2号 | 杨仁增 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土木结构，墙面明显膨胀，倾斜并伴有超过10mm的裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
85 | 福建省连城县莲峰镇杨屋村村北路9号 | 杨仁镳 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋出现明显倾斜且墙体出现斜裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
86 | 福建省连城县莲峰镇杨屋村杨屋路94号 | 杨礼河 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土木结构，墙面明显膨胀，倾斜并伴有超过10mm的裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
87 | 福建省连城县莲峰镇杨屋村村北路35号 | 杨在中 | 自建房 | 重大安全隐患 | 砖木结构，墙面明显膨胀 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
88 | 福建省连城县莲峰镇杨屋村村北路10-1号 | 杨仁道 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙面明显膨胀，倾斜并伴有超过10mm的裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
89 | 福建省连城县莲峰镇杨屋村杨屋路42-7号 | 周必源 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙面倾斜出现裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
90 | 村北20-1号 | 杨湘林 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙明显膨胀倾斜并伴有超过10mm的裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
91 | 福建省连城县莲峰镇姚坊村刘屋路16号 | 刘长财 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙开裂地势低洼 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
92 | 福建省连城县莲峰镇姚坊村新屋路19号 | 姚永聪 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙明显膨胀倾斜并伴有超过10mm的裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
93 | 福建省连城县莲峰镇姚坊村刘屋路5号 | 罗永元 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙有超过10mm的裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
94 | 福建省连城县莲峰镇姚坊村老屋路41号 | 姚庆华 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂，楼屋盖开裂 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
95 | 福建省连城县莲峰镇姚坊村老屋路36号 | 姚家登 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体和梁柱出现裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
96 | 福建省连城县莲峰镇姚坊村刘屋路28号 | 刘学桂 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙明显膨胀 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
97 | 七星岗路38号 | 刘水君 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙明显膨胀 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
98 | 福建省连城县莲峰镇姚坪村吴屋路22号 | 吴先湖 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙明显膨胀 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
99 | 福建省连城县莲峰镇姚坪村三望坪路3号 | 谢仁渠 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
100 | 福建省连城县莲峰镇姚坪村姚坪路12号 | 徐金海 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙出现斜裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
101 | 福建省连城县莲峰镇西台路63号 | 黄学荣 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙体普遍松动和开裂，出现裂缝比较明显 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
102 | 福建省连城县莲峰镇西台路32号 | 黄华、黄苍钊等 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙出现斜裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
103 | 福建省连城县莲峰镇西台路94号宿舍楼3 | 连城县公路局 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂风化严重 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 县公路局傅志浩
104 | 福建省连城县莲峰镇朱坊村谷仓路16号 | 罗顺群 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土墙出现斜裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 莲峰镇人民政府 吴祖辉
105 | 林联村井坵路26号 | 林永根 | 自建房 | 重大安全隐患 | 基础与墙体倾斜开裂 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 林坊镇人民政府 邹庆如
106 | 林联村游洋路10号 | 林报仁 | 自建房 | 重大安全隐患 | 基础与墙体倾斜开裂 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 林坊镇人民政府 邹庆如
107 | 庐屋村庐乾路24号 | 魏永春 | 自建房 | 重大安全隐患 | 基础与墙体倾斜开裂 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 林坊镇人民政府 邹庆如
108 | 横坑村新兴路11-5路 | 魏开盛 | 自建房 | 重大安全隐患 | 基础与墙体倾斜开裂 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 林坊镇人民政府 邹庆如
109 | 林坵村通祠路236号 | 林勇德 | 自建房 | 重大安全隐患 | 基础与墙体倾斜开裂 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 林坊镇人民政府 邹庆如
110 | 林坵村通祠路253号 | 林军华 | 自建房 | 重大安全隐患 | 基础与墙体倾斜开裂 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 林坊镇人民政府 邹庆如
111 | 林坵村环林西路50号 | 林昭徐 | 自建房 | 重大安全隐患 | 基础与墙体倾斜开裂 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 林坊镇人民政府 邹庆如
112 | 小半溪路3号 | 罗炳金 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱木梁已出现明显的斜纹裂缝及存在心腐。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
113 | 盛福村36号 | 李治涛 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
114 | 盛福路19号 | 罗文达 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
115 | 盛福路3号 | 巫水发 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
116 | 盛福路48号 | 黄新招 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
117 | 大塘坝路7号 | 周德生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体裂缝宽度大于20mm,且墙体膨胀，部分坍塌 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
118 | 竹岗村上岗北路27号 | 周绍武 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
119 | 上岗北路29号 | 周绍武 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，局部酥碎倒塌。 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
120 | 田心村中心路43号 | 谢家文 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
121 | 田心村牌坊巷51号 | 谢家才 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
122 | 岗头路58号 | 罗顺群 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
123 | 李屋路 | 范朝贵 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
124 | 南坑村西路25-3 | 华盛兰 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱木梁已出现明显的斜纹裂缝及存在心腐。 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
125 | 文华路10号 | 罗礼达 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
126 | 大地路26号 | 罗水春 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
127 | 大地路13-3号 | 罗木生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
128 | 大地路8-1号 | 罗火炎 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
129 | 上塘坑路 | 邱瑞梅 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
130 | 下塘坑路 | 曹土生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱木梁已出现明显裂缝及存在心腐 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
131 | 南阳村柿树下路2号 | 罗凤英 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
132 | 陈地路39-2号 | 邓宁伟 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
133 | 坑尾路1号 | 邓荣祥 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
134 | 赖河坡路3-2号 | 罗均亮 罗炳财 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
135 | 赖河坡路5、6号 | 罗源昌兄弟四人 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
136 | 赖河坡路1-1号 | 杨林兰 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
137 | 赖河坡路2号 | 吴翠英 罗桂立 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
138 | 前进路 | 罗华斌 | 自建房 | 重大安全隐患 | 承重墙有明显歪闪，墙体出现多处裂缝 | 是 | 拆除 | 2020年5月31日 | 文亨镇人民政府 张锦鸿
139 | 许坊村苗竹山路5号 | 许贤林 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体歪斜，屋架腐蚀、木柱支撑不坚固 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
140 | 许坊村老屋背巷11号 | 许玉辉 | 自建房 | 重大安全隐患 | 局部倒塌、墙面腐蚀严重、部分屋瓦破损 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
141 | 溪尾村上村路 | 江文旺 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱腐蚀、墙体倾斜 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
142 | 上江村上头坎路12号 | 江兴阳 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体倾斜、其中一面墙横裂缝明显 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
143 | 上江村上老屋路4号 | 江道天 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木屋面破损、木架脱落，泥墙风化严重 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
144 | 上江村洋坑垅路13号 | 黄招群 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体坍塌、木梁支撑不坚固、墙体破损 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
145 | 下江村碾哩段路8号 | 柯圣辉 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体腐蚀，地基失稳 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
146 | 下江村南路35号 | 江庆新 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体裂缝超过墙体1/2，墙体脱落 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
147 | 张地井村张地井路48-1号 | 陈美玉 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体风化严重 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
148 | 山下村大山路103号 | 余仰桐 | 自建房 | 重大安全隐患 | 屋瓦凹陷、木架腐蚀 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 北团镇人民政府 罗炳鑫
149 | 朋口镇池溪村坪水路30-3号 | 邱金文 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现多条斜裂缝 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 朋口镇人民政府 罗家健
150 | 朋口镇良增村 | 杨德华 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体、地面出现多条裂缝 | 是 | 已自建房屋 | 2020-05-31 | 朋口镇人民政府 罗家健
151 | 朋口镇良增村 | 杨德明 | 自建房 | 重大安全隐患 | 地面出现裂缝 | 是 | 已自建房屋 | 2020-05-31 | 朋口镇人民政府 罗家健
152 | 朋口镇上莒村下村路7号 | 余桃生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体严重开裂 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 朋口镇人民政府 罗家健
153 | 朋口镇文坊村 | 项敏志 | 自建房 | 重大安全隐患 | 地基失稳,构造有严重缺陷,木柱木梁有裂缝腐蚀 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 朋口镇人民政府 罗家健
154 | 朋口镇天马村 | 吴家文 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱、木梁出现裂缝、腐蚀 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 朋口镇人民政府 罗家健
155 | 黄松岗路17号 | 林观龙 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 新泉镇人民政府 陈炎林
156 | 大垅坪路104号 | 杨兆金 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 新泉镇人民政府 陈炎林
157 | 良坑路51户 | 俞元生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋倾斜 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 新泉镇人民政府 陈炎林
158 | 良坑路161号 | 俞江元 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 新泉镇人民政府 陈炎林
159 | 大同背路37号 | 蔡振林 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 新泉镇人民政府 陈炎林
160 | 赤坑路42号 | 杨昌华 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体倾斜 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 新泉镇人民政府 陈炎林
161 | 赤坑路47号 | 杨木林 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 新泉镇人民政府 陈炎林
162 | 清安村李家坊内村路64号 | 李和生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 新泉镇人民政府 陈炎林
163 | 福建省连城县莒溪镇溪源村上溪源路35号 | 林桃清 | 自建房 | 重大安全隐患 | 南面大门左侧已倒塌，后面厨房瓦屋面檩条、木屋角板部分腐烂，木结构墙体腐烂严重，外围西面木板墙体倾斜严重，局部瓦屋面漏雨 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 莒溪镇人民政府 罗堉煜
164 | 福建省连城县莒溪镇莒市村李前坑路2号 | 邱火强 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋西北面约4m高边坡有失稳迹象，且该房屋基础距边坡最近距离仅1m，该处方位墙体多条竖向贯穿裂缝；大门左侧二层土木房有坍塌危险，西面土木结构二层瓦屋面漏水严重，木檩条、木角板部分腐烂 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 莒溪镇人民政府 罗堉煜
165 | 福建省连城县莒溪镇墩坑村墩坑路184号 | 林求玉 | 自建房 | 重大安全隐患 | 局部瓦屋面破损漏雨、木檩及木角板大部分腐烂，二层阁楼木质楼板腐烂，部分坍塌，东北面青砖墙体厚度缺失10%，周边排水不畅 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 莒溪镇人民政府 罗堉煜
166 | 福建省连城县莒溪镇吴坑村下吴坑路51-3号 | 张祥武 | 自建房 | 重大安全隐患 | 土质墙体缺失约20%、四周墙面多条竖向贯穿裂缝，瓦屋面木角板腐烂，屋面漏水严重，东面墙外围杂草较多，周边排水不畅 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 莒溪镇人民政府 罗堉煜
167 | 福建省连城县莒溪镇溪源村小寨路8-1号 | 邱进才 | 自建房 | 重大安全隐患 | 西南面后墙两层土墙墙体均外凸严重，墙体成弓型，外凸超过15cm，墙体倾斜，严重开裂，南面厨房瓦屋面漏雨。二层屋面屋角板部分腐烂，漏雨严重 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 莒溪镇人民政府 罗堉煜
168 | 乐地村16号 | 俞必华 | 自建房 | 重大安全隐患 | 局部瓦屋面漏水，后墙西南角墙体开裂严重，南面墙体倾斜严重，达10cm以上 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 莒溪镇人民政府 罗堉煜
169 | 罗地路91-1号 | 罗保扬 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋四面土墙墙面多条竖向裂缝、土墙体缺损较多，大门右侧偏房已倒塌、屋瓦破损严重 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 莒溪镇人民政府 罗堉煜
170 | 福建省连城县莒溪镇罗地村罗地路107号 | 樊明招 | 自建房 | 重大安全隐患 | 院内墙体破损严重，二楼走廊、横梁坍塌，进大门右侧一层砖混结构墙体面层剥落，基础有泡水迹象 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 莒溪镇人民政府 罗堉煜
171 | 福建省连城县莒溪镇罗地村罗地路24号 | 罗保明 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体多处竖向贯穿裂缝、整面墙体倾斜 | 是 | 加固 | 2020-05-31 | 莒溪镇人民政府 罗堉煜
172 | 隔川村仙宫前1巷32号 | 陈长春 | 自建房 | 重大安全隐患 | 梁、柱严重破损倾斜 | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 隔川乡人民政府 马华宗
173 | 新营村新营路52号 | 罗福香 | 自建房 | 重大安全隐患 | 梁 、柱严重破损 | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 隔川乡人民政府 马华宗
174 | 新营村新营路56号 | 陈永水 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体裂缝漏雨基础失稳，梁柱腐朽 | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 隔川乡人民政府 马华宗
175 | 新营村新营路11-5号 | 陈寿志 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂，梁柱破损 | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 隔川乡人民政府 马华宗
176 | 朱余村廖田路25号 | 吴华云 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂倾斜 | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 隔川乡人民政府 马华宗
177 | 朱余村东山路4号 | 陈道园 | 自建房 | 重大安全隐患 | 大范围漏雨，梁柱倾斜 | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 隔川乡人民政府 马华宗
178 | 朱余村朱坊路20号 | 周才珍 | 自建房 | 重大安全隐患 | 大范围漏雨，梁柱倾斜 | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 隔川乡人民政府 马华宗
179 | 朱余村东山路4-2号 | 罗招秀 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂倾斜 | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 隔川乡人民政府 马华宗
180 | 竹叶山路15-4号 | 李寿群 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体裂缝倾斜、梁柱腐朽 | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 隔川乡人民政府 马华宗
181 | 塘前村水井头路22号 | 张永兴等 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋倾斜，木柱腐蚀 | 是 | 加固 | 2020-05-30 | 塘前乡人民政府 余梅惠
182 | 水源村小溪路 | 罗红群等 | 自建房 | 重大安全隐患 | 房屋多处裂缝 | 是 | 加固 | 2020-05-30 | 塘前乡人民政府 余梅惠
183 | 上琴村埠财巷25-2号 | 李家妹 | 自建房 | 重大安全隐患 | 厨房倾斜，多处裂缝 | 是 | 将厨房拆除 | 2020-05-30 | 塘前乡人民政府 余梅惠
184 | 富地村新屋巷6号 | 胡水金 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体严重开裂，梁严重腐朽（厨房） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
185 | 富地村安定巷17号 | 胡天保 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体严重开裂，梁严重腐朽（无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
186 | 长坑村长坑路23号 | 马明明 | 自建房 | 重大安全隐患 | 地基失稳，墙体严重开裂，部分严重歪斜（厨房/无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
187 | 上罗村竹头下路9号 | 罗胜鹏 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现较大裂缝（无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
188 | 上罗村竹头下路5号 | 罗善进 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木柱，木屋架严重腐朽、大范围出现塌陷（无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
189 | 下罗村洋下巷13号 | 罗树民 | 自建房 | 重大安全隐患 | 木屋架严重腐朽，砌筑质量差，裂缝较多，剥蚀严重（无人居住） | 是 | 拆除重建 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
190 | 下罗村下坊田巷5号 | 罗义明 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体严重开裂，木柱，梁严重腐朽（无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
191 | 岗头村青上路6号 | 吴尔贤 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体严重开裂、地基下沉（无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
192 | 坪上村下片路33号 | 罗松树、罗炎明 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现较大裂缝（无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
193 | 坪上村下片路96-1号 | 罗桂生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现较大裂缝（无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
194 | 坪上村营背巷17-4号 | 邱礼义 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现较大裂缝（无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
195 | 坪上村下片路39号 | 罗群宗 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体出现较大裂缝（无人居住） | 是 | 拆除 | 2020-05-31 | 罗坊乡人民政府 罗培兵
196 | 布地村布地路1号 | 杨禹明 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 拆除 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
197 | 达砾村下达砾16-1 | 黄氏祖屋 | 自建房 | 重大安全隐患 | 腐朽、倾斜 | 是 | 加固 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
198 | 罗坊塅村上罗坊41-1 | 谢氏祖屋 | 自建房 | 重大安全隐患 | 部分倒塌 | 是 | 加固 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
199 | 魏寨村雷鸣地30号 | 罗仁相 | 自建房 | 重大安全隐患 | 腐朽、倾斜 | 是 | 拆除 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
200 | 魏寨村下村路4 | 陈金水 | 自建房 | 重大安全隐患 | 裂缝、下沉 | 是 | 拆除 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
201 | 魏寨村下村路4 | 陈金生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 裂缝、下沉 | 是 | 拆除 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
202 | 魏寨村雷鸣地30号 | 罗仁相 | 自建房 | 重大安全隐患 | 腐朽、倾斜 | 是 | 拆除 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
203 | 魏寨村雷鸣地28号 | 罗永阳 | 自建房 | 重大安全隐患 | 倾斜、剥落严重 | 是 | 拆除 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
204 | 魏寨村下村 | 罗家和 | 自建房 | 重大安全隐患 | 腐朽、倾斜 | 是 | 拆除 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
205 | 布地村布地路6号 | 蔡寿生 | 自建房 | 重大安全隐患 | 漏雨、墙体剥落 | 是 | 拆除 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
206 | 吕屋村高头领22-4号 | 揭氏祖屋 | 自建房 | 重大安全隐患 | 漏雨、墙体剥落 | 是 | 加固 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
207 | 小朱地村寨下路19号 | 巫秀山兄弟祖屋 | 自建房 | 重大安全隐患 | 裂缝、墙体剥落 | 是 | 加固 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
208 | 小朱地村寨下路25号 | 罗炳尧 | 自建房 | 重大安全隐患 | 裂缝、墙体剥落 | 是 | 拆除 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
209 | 罗坊塅村下罗坊1-11 | 罗氏祖屋 | 自建房 | 重大安全隐患 | 腐朽、倾斜 | 是 | 加固 | 2020-05-20 | 揭乐乡人民政府 罗晓峰
210 | 黄胜村村子洋 | 林业开发公司 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 拆除 | 2020年5月30号 | 曲溪乡人民政府、县林业局黄文兴
211 | 曲溪村曲洋路9-1 | 罗锦斌 | 自建房 | 重大安全隐患 | 墙体开裂 | 是 | 加固 | 2020年5月30号 | 曲溪乡人民政府 邓信源
212 | 白石村白石路12号 | 吴兰勋 | 自建房 | 重大安全隐患 | 梁腐烂 | 是 | 加固 | 2020年5月30号 | 曲溪乡人民政府 邓信源
填报人：雷小勇 电话：13859530454 主要领导签字：吴树忠