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2022年连城县县域商业建设行动工作方案

1、 [bookmark: _Toc28547]基本情况
（1） [bookmark: _Toc8636]县情基本情况
连城县简称“莲”，南宋绍兴三年（公元1133年）置县，地处福建省龙岩市北部，总面积2579平方公里。全县现辖17个乡镇，分别是莲峰镇、庙前镇、新泉镇、朋口镇、莒溪镇、文亨镇、姑田镇、北团镇、四堡镇、林坊镇、隔川镇、宣和镇、揭乐乡、罗坊乡、塘前乡、曲溪乡、赖源乡，共248个村（社区），县政府驻莲峰镇。
2021年末全县户数112489户（公安部门数据），户籍人口339119人，总人口中，城镇人口125102人，通行闽西客家话。全县生产总值实现2943521万元，增长8.0%。其中，第一产业增加值401068万元，增长5.2%；第二产业增加值1260256万元，增长8.8%，其中工业增加值803818万元，增长9.5%；第三产业增加值1282197万元，增长8.3%。人均生产总值117272元，增长7.8%。实现财政收入112356万元，比增9.7%，其中，地方财政收入79146万元，比增12.8%；财政支出269498万元，比上年同期下降12.5%。社会消费品零售总额135.81亿元，比增6.7%；县域农产品网络零售额1.36亿元，比增2.9%；先后获得“中国红心地瓜干之乡”“中国连城白鸭之乡”“中国客家硒都”“中国优秀旅游县”“中国文化旅游大县”“中国客家美食名城”“中国温泉之城”“全国武术之乡”“全国双拥模范县”“中国客家民俗文化之乡”和“全国首批创建生态文明典范城市”等荣誉。
连城是著名的革命老区。第二次国内革命战争时期，属中央苏区县之一，也是红军长征前东线最后一役——松毛岭战役发生地。是红军的故乡，当年全县97%的乡村建立了红色政权，1万多名连城子弟踊跃参加红军和游击队。连城新泉镇在党史上具有重要历史地位，是毛泽东思想建党建军理论奠基地、古田会议决议（草案）起草地、红四军首次政治军事整训地（新泉整训）、红四军第四纵队诞生地、我党历史上第一所培养妇女干部的学校——中央苏区第一所工农妇女学校创办地、三大纪律八项注意完善地。
连城区位优势明显，交通便利。位于东南沿海连接内陆的闽粤赣边地区，境内拥有闽西地区唯一的民航机场—龙岩冠豸山机场，已开通至北京、上海、南京、武汉、桂林、昆明、成都等地航班。赣（州）龙（岩）铁路开通动车路线，并已开工建设浦建龙梅动车线路。同时，还拥有龙（岩）长（汀）、永（安）武（平）两条高速公路。
连城农业、矿产资源丰富。拥有连城白鸭、连城兰花、文亨红衣花生、宣和雪薯、连城红心地瓜干、冠豸山铁皮石斛等6个国家地理标志产品和连城红心地瓜干、连城兰花、茗匠竹艺等3个“中国驰名商标”。连城红心地瓜干占有全国80%的市场份额；“新古田会议”期间，连城白鸭受习近平总书记点赞；连城是全国（全世界）最大的国兰基地。境内煤、锰、铜钼、铅锌、膨润土、稀土等矿产资源储量大、品位高。



连城生态优美，是著名的旅游胜地。是我国南方36个重点林区县之一，是福建闽江、九龙江、汀江主要发源地，全县森林覆盖率80.9%，居福建省第二、龙岩市第一。拥有冠豸山、培田古村落、天一温泉度假村3个国家4A级旅游景区和世界A级自然保护区——梅花山。冠豸山被誉为“南豸北夷（武夷山）、丹霞双绝”，有“放大的盆景、缩小的仙境”“阳刚天下第一、阴柔举世无双”之称；培田古村落入选“中国十大最美村镇”“中国最美休闲乡村”，其“九厅十八井”的建筑类型是客家民居的三种典型代表之一，有“民间故宫”之美誉，原中央政治局常委、全国政协主席贾庆林称赞它是“最有文化的古村落”；梅花山有“北回归荒漠带上的绿色翡翠”及“动植物资源的天然基因库”之称；天一温泉度假村是拥有五星级酒店、五星级温泉的4A级景区，获得中国温泉业界最高奖项——金汤奖。
连城文化底蕴深厚，人文荟萃。是客家人聚居地之一，境内共有2个国家历史文化名村、3处国家重点文物保护单位、7项国家非物质文化遗产、13项省级非物质文化遗产和2项吉尼斯世界纪录，号称古中原文化的“活化石”。连城名人辈出，涌现出明代都察御史马驯、清代著名学者邹圣脉、清代两江总督杨簧，近代书法家罗丹以及革命先辈张南生、江一真、项南等一大批历史杰出人物。



（2） [bookmark: _Toc30185][bookmark: _Toc148]现代（特色）农业情况
连城县在福建西部山区武夷山南段东侧，是闽粤赣三省的结合腹地，属中亚热带农业气候区，气候温暖，雨量充沛，四季分明，万物茂盛，有北回归线上的绿洲和基因库之称。各地年均气温13.8℃～19.5℃之间；年平均降雨量1734.4毫米，年平均日照时数1760.7小时，全年无霜期约291天。境内峰峦绵延，丘陵起伏，溪涧纵横交错，是典型的“八山一水一分田”的山区县，特色农业资源丰富，特色现代农业发展基础好、发展潜力强、发展前景突出。
一是乡村产业加快融合。“十三五”以来，全县立足县情实际和发展优势，紧紧围绕“强化一产、深化二产、优化三产、融合驱动”的发展方向，按照“建基地、扶龙头、抓项目、打品牌、拓市场”的思路，积极推进三产融合和特色农业产业链发展，地瓜、白鸭、花卉、中药材等特色产业初步实现一二三产融合。北团镇依托白鸭产业链，入选2020年国家级农业产业强镇；二是休闲农业和乡村旅游不断兴起。“十三五”期间，全县建成培田古村落、朋口兰博园、文亨地瓜主题公园等16家规模较大的休闲农业与乡村旅游点。宣和镇、赖源乡、曲溪乡获省级休闲农业与乡村旅游的示范乡镇；三是新型经营主体不断培育壮大。连城县家庭农场、合作社、省级和市级农业产业化龙头企业不断壮大；四是互联网与现代农业有效融合。目前全县共有省级现代农业智慧园1家、省级农业物联网应用基地1家、市级农业物联网应用示范企业共4家。通过“互联网+”，主动对接企业、农户，助力富硒农产品向全国销售，“客家硒都、价值连城”的名片更加广为人知；五是培育“一村一品”特色农业专业村。目前全县已完成33个“一村一品”专业村基本情况摸底工作，林坊红心地瓜、鲤江村红衣花生、石丰白鸭等一批“一镇一业，一村一品”专业镇（村）发展格局初步形成，起到良好的示范带动效应。
（3） [bookmark: _Toc1670][bookmark: _Toc20340]县域商业建设摸底情况
1. [bookmark: _Toc31944]商业摸底基本情况
[bookmark: OLE_LINK1]2021年全县农产品网络零售总额1.36亿元，较去年增长2.9%。现有县域龙头商贸流通企业4个；基本型县城商贸中心1个，能够提供果蔬肉蛋奶、食品、日化、家居、小家电、小百货等商品零售，餐饮、维修、美容美发等生活服务，对城区和一定范围的乡镇村提供批发、零售及配送服务。能提供家电、通讯、服装等标准化程度较高的商品零售，满足居民大件消费需求。提供娱乐、休闲、亲子、健身、教育、物流、小额存取代理等服务，拓展空间载体，打造多功能、多业态、复合型的县域商业集聚区。提供本地特色商品体验，打造区域优势供应链品牌。基本型乡镇商贸中心2个，覆盖率18%；增强型乡镇商贸中心1个，覆盖率6%；全县快递业务量3431.8万件，现有基本型县级物流中心1个。物流、快件业务吞吐量占全县物流总量20%-30%；乡镇快递物流站点17个；村级快递物流服务站点29个；快递进村覆盖率达100%。全县村级便民商店覆盖率有78%。
上述综合商贸服务主体集旅游住宿购物贸易一站式服务，为消费者提供休闲旅游购物贸易的便利需求。摸底调查情况看，村级便民商店覆盖率偏低，村级便利店品类少、样式少。
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2. [bookmark: _Toc21090]摸底情况汇总表
	连城县商业建设行动摸底情况表（2021年底数）汇总表

	乡镇名称及建制村数
	县域龙头商贸流通企业
	县城综合商贸服务中心
	乡镇商贸中心数
	村级便民
商店数
	便民商店的
建制村数
	县级物流
配送中心
	乡镇邮政、快递网点数

	序号
	镇（乡）
	建制村数
	
	建设中
	未达到
	基本型
	增强型
	提升型
	建设中
	未达到
	基本型
	增强型
	提升型
	基本型
	增强型
	提升型
	基本型
	增强型
	提升型
	基本型
	增强型
	提升型
	

	1
	莲峰镇
	13
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	63
	
	
	13
	
	
	
	
	1
	1

	2
	北团镇
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	123
	
	
	14
	
	
	
	
	
	1

	3
	姑田镇
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	134
	
	
	11
	
	
	
	
	
	1

	4
	朋口镇
	23
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	194
	
	
	17
	
	
	
	
	
	1

	5
	莒溪镇
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	114
	
	
	15
	
	
	
	
	
	1

	6
	新泉镇
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	151
	
	
	16
	
	
	
	
	
	1

	7
	庙前镇
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	
	
	11
	
	
	
	
	
	1

	8
	文亨镇
	22
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	78
	
	
	16
	
	
	
	
	
	1

	9
	四堡镇
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	7
	
	
	
	1
	
	1

	10
	林坊镇
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80
	
	
	11
	
	
	
	
	
	1

	11
	隔川镇
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	
	
	6
	
	
	
	
	
	1

	12
	宣和镇
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	
	
	12
	
	
	
	
	
	1

	13
	揭乐乡
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	6
	
	
	
	
	
	1

	14
	塘前乡
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	
	
	4
	
	
	
	
	
	1

	15
	罗坊乡
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	7
	
	
	
	
	
	1

	16
	曲溪乡
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43
	
	
	7
	
	
	
	
	
	1

	17
	赖源乡
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	
	7
	
	
	
	
	
	1

	18
	合计
	232
	4
	0
	0
	1
	
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1175
	0
	0
	180
	0
	0
	0
	1
	1
	17




3. [bookmark: _Toc30344]摸底情况细化情况
(1) [bookmark: _Toc8743]县域龙头商贸流通企业
	县域龙头商贸流通企业

	序号
	企业
名称
	地址
	企业
性质
	业务范围
	主要经营范围
	是否为连锁经营企业
	是否有自建物流
	2021年销售额（万元）
	企业连锁及配送网点情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县乡村连锁零售网点数量（个）
	提供集中采购、统一配送等服务的网点数量（个）
	连锁及配送网点占全县同类零售网点比例（%）
	连锁及配送网点覆盖乡镇比例
	连锁及配送网点覆盖行政村比例（%）

	1
	福建省鑫煌贸易有限公司
	连城县莲峰镇百花小区2号楼1404
	邮政
供销
国有企业
民营企业
	本县
本省
全国
	日用消费品
快递物流
餐饮
生活服务
电商
农资
生鲜农产品
其他
	是
否
	是
否
	5000
	   0  个
	  0 个
	    %
	    %
	     %

	2
	连城县佳源超市
	福建省龙岩市连城县莲峰镇城西村北大西路23号
	邮政
供销
国有企业
民营企业
	本县
本省
全国
	日用消费品
快递物流
餐饮
生活服务
电商
农资
生鲜农产品
其他
	是
否
	是
否
	3000
	   0  个
	   0 个
	  /  %
	   / %
	   /  %

	3
	龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司
	福建省龙岩市连城县莲峰镇大坪村冠豸下路30号
	邮政
供销
国有企业
民营企业
	本县
本省
全国
	日用消费品
快递物流
餐饮
生活服务
电商
农资
生鲜农产品
其他
	是
否
	是
否
	2000
	   0  个
	  0  个
	  /  %
	   / %
	   /  %

	4
	天一温泉度假村有限公司
	连城县文亨乡文保村汤头
	邮政
供销
国有企业
民营企业
	本县
本省
全国
	日用消费品
快递物流
餐饮
生活服务
电商
农资
生鲜农产品
其他
	是
否
	是
否
	2000
	  0   个
	  0  个
	  /  %
	  /  %
	   /  %





(2) [bookmark: _Toc582]县城综合商贸服务中心
	县城综合商贸服务中心

	序号
	名称
	所在地区（选择）
	地址
（同时注明所在建制村村名）
	建设或运营的主体企业
	经营面积（㎡）
	日均客流量(人)
	2021年销售额（万元）
	是否为
本县龙头商贸流通企业连锁经营
	连锁经营形式
	是否对
乡镇村
商业网点提供商品配送服务
	主要生活服务种类（类）
	目前所处类型

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	连城县锡园新润发超市
	莲峰镇
	连城县莲峰镇万星广场一楼
	连城县锡园新润发超市
	3800
	1500
	5835
	是
否
	直营
加盟
其他
	是
否
	餐饮
维修
美容美发
休闲娱乐
亲子
教育
小额存取代理
文化创意
直播网购
其他
	未达到基本型
基本型
（日用消费品零售、餐饮、维修）
增强型
（日用消费品零售、餐饮、家电家居服饰、休闲娱乐、亲子教育、物流配送服务、小额存取代理）
提升型
（日用消费品零售、餐饮、家电家居服饰、休闲娱乐、亲子教育、物流配送服务、小额存取代理、特色商品体验、直播网购）





(3) 
(4) [bookmark: _Toc23629]乡镇商贸中心
	乡镇商贸中心

	序号
	名称
	详细地址
（填写）
	经营面积
	就业人数
	2021年零售额（万元）
	商业集聚
形态
	是否为连锁经营
	是否由本县龙头商贸流通企业配送商品和服务
	配送商品和服务的商贸流通企业
	对照《指南》类型

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新泉美食一条街
	新泉镇新泉村
	8000
	200
	30000
	单体商超
单体商超为中心、集聚多种服务的商圈形态
主要街道条状分布的农村特色商业街
	是
否
	是
否
	无
	未达到基本型
基本型
（日用消费品零售、餐饮）
增强型
（日用消费品零售、餐饮、家电家居服饰、维修、洗衣修鞋、农产品收购）
提升型
（日用消费品零售、餐饮、家电家居服饰、维修、洗衣修鞋、农产品收购、休闲娱乐、生活服务、农资农具销售、简易仓储配送）

	2
	文亨镇文陂商贸中心
	文亨镇文陂村
	3000
	2000
	1500
	单体商超
单体商超为中心、集聚多种服务的商圈形态
主要街道条状分布的农村特色商业街
	是
否
	是
否
	无
	未达到基本型
基本型
（日用消费品零售、餐饮）
增强型
（日用消费品零售、餐饮、家电家居服饰、维修、洗衣修鞋、农产品收购）
提升型
（日用消费品零售、餐饮、家电家居服饰、维修、洗衣修鞋、农产品收购、休闲娱乐、生活服务、农资农具销售、简易仓储配送）





(5) 
(6) [bookmark: _Toc27192]村级便民商店覆盖率
	连城村级便民店摸底情况汇总

	镇（街）
	建制村个数
	有便民商店村数
	便民商店覆盖率
	序号
	建制村村名
	有无村级
便民商店是/否
若是，有几个
	其中，是否有本县龙头商贸流通企业直营、加盟连锁网点是/否
	是，有几个

	莲峰镇
	13
	13
	100%
	1
	李彭村
	4
	是
	2

	莲峰镇
	
	
	
	2
	大坪村
	5
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	3
	洪山村
	3
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	4
	杨屋村
	1
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	5
	李坊村
	7
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	6
	江坊村
	3
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	7
	姚坊村
	3
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	8
	朱坊村
	5
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	9
	城西村
	7
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	10
	姚坪村
	9
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	11
	鹧鸪村
	6
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	12
	李兴村
	2
	否
	否

	莲峰镇
	
	
	
	13
	赤岭村
	8
	否
	否

	北团镇
	19
	14
	74%
	14
	柯坊村
	8
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	15
	许坊村
	15
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	16
	罗王村
	8
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	17
	江园村
	11
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	18
	下江村
	6
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	19
	老营村
	7
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	20
	文峰村
	7
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	21
	孙台村
	9
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	22
	上江村
	7
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	23
	山下村
	12
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	24
	溪尾村
	13
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	25
	山龙村
	9
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	26
	富坪村
	7
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	27
	石丰村
	4
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	28
	张地井村
	0
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	29
	大张村
	0
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	30
	到湖村
	0
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	31
	蕉坑村
	0
	否
	否

	北团镇
	
	
	
	32
	车上村
	0
	否
	否

	姑田镇
	14
	11
	79%
	33
	华垅村
	3
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	34
	上堡村
	9
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	35
	中堡村
	57
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	36
	下堡村
	48
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	37
	厚洋村
	4
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	38
	大洋地村
	0
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	39
	郭坑村
	1
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	40
	溪口村
	4
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	41
	城兜村
	2
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	42
	长较村
	0
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	43
	上余村
	2
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	44
	下余村
	2
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	45
	东华村
	0
	否
	否

	姑田镇
	
	
	
	46
	白莲村
	2
	否
	否

	朋口镇
	23
	17
	74%
	47
	天马村
	11
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	48
	张家营村
	10
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	49
	洋坊尾村
	8
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	50
	马埔村
	6
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	51
	文坊村
	0
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	52
	上莒村
	9
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	53
	杨地村
	4
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	54
	王城村
	0
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	55
	良增村
	7
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	56
	竹溪村
	8
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	57
	李庄村
	8
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	58
	文地村
	7
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	59
	林家坪村
	0
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	60
	鱼潭村
	8
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	61
	张屋田村
	7
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	62
	池溪村
	0
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	63
	桂花村
	0
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	64
	瑶里村
	8
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	65
	黄岗村
	0
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	66
	金龙村
	11
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	67
	朋东村
	13
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	68
	朋城村
	36
	否
	否

	朋口镇
	
	
	
	69
	朋兴村
	33
	是
	1

	莒溪镇
	21
	15
	71%
	70
	莒市村
	4
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	71
	莒莲村
	8
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	72
	詹坑村
	8
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	73
	壁洲村
	1
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	74
	小莒村
	9
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	75
	  墩坑村
	5
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	76
	墙里村
	0
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	77
	后埔村
	7
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	78
	吴坑村
	8
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	79
	隔口村
	12
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	80
	溪源村
	15
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	81
	乐地村
	0
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	82
	厦庄村
	1
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	83
	陈地村
	5
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	84
	厦地村
	18
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	85
	高地村
	0
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	86
	铁山罗地村
	6
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	87
	坪坑村
	0
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	88
	太平寮村
	0
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	89
	池家山村
	7
	否
	否

	莒溪镇
	
	
	
	90
	梅村头村
	0
	否
	否

	新泉镇
	19
	16
	84%
	91
	良福村
	9
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	92
	良盟村
	18
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	93
	清安村
	5
	是
	1

	新泉镇
	
	
	
	94
	畲部村
	15
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	95
	儒畲村
	0
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	96
	儒陂村
	5
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	97
	莲华村
	17
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	98
	联溪村
	14
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	99
	良坑村
	8
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	100
	乐江村
	0
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	101
	乐联村
	0
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	102
	新泉村
	33
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	103
	西村村
	5
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	104
	北村村
	8
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	105
	官庄村
	4
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	106
	新罗村
	2
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	107
	温坊村
	6
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	108
	洋梅村
	1
	否
	否

	新泉镇
	
	
	
	109
	林国村
	1
	否
	否

	庙前镇
	15
	11
	73%
	110
	庙前村
	28
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	111
	庙上村
	4
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	112
	吕坊村
	2
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	113
	水北村
	5
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	114
	江畲村
	7
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	115
	蓝桥村
	0
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	116
	岩背村
	5
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	117
	珠地村
	0
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	118
	坪头村
	4
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	119
	芷联村
	3
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	120
	芷溪村
	2
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	121
	芷红村
	0
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	122
	芷星村
	1
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	123
	芷民村
	0
	否
	否

	庙前镇
	
	
	
	124
	丰图村
	2
	否
	否

	文亨镇
	22
	16
	73%
	125
	文陂村
	7
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	126
	班竹村
	5
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	127
	文保村
	0
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	128
	福地村
	0
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	129
	亨明村
	12
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	130
	田心村
	5
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	131
	黄屋村
	3
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	132
	文岗村
	2
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	133
	文楼村
	0
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	134
	龙岗村
	9
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	135
	竹岗村
	5
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	136
	炉坪村
	0
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	137
	南坑村
	5
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	138
	富塘村
	1
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	139
	湖峰村
	0
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	140
	田头村
	5
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	141
	南阳村
	3
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	142
	蒋坊村
	4
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	143
	鲤江村
	3
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	144
	李屋村
	5
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	145
	福坑村
	4
	否
	否

	文亨镇
	
	
	
	146
	大地村
	0
	否
	否

	四堡镇
	9
	7
	78%
	147
	黄坑村
	0
	否
	否

	四堡镇
	
	
	
	148
	上枧村
	1
	否
	否

	四堡镇
	
	
	
	149
	双泉村
	1
	否
	否

	四堡镇
	
	
	
	150
	雾阁村
	2
	否
	否

	四堡镇
	
	
	
	151
	田茶村
	1
	否
	否

	四堡镇
	
	
	
	152
	团结村
	1
	否
	否

	四堡镇
	
	
	
	153
	四桥村
	2
	否
	否

	四堡镇
	
	
	
	154
	中南村
	1
	否
	否

	四堡镇
	
	
	
	155
	腊坑村
	0
	否
	否

	林坊镇
	15
	11
	73%
	156
	岗尾村
	1
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	157
	大梨村
	9
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	158
	林联村
	10
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	159
	林塘村
	8
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	160
	林坵村
	0
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	161
	塘坵村
	13
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	162
	陂桥村
	7
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	163
	庐屋村
	5
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	164
	上磜村
	6
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	165
	五磜村
	7
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	166
	横坑村
	11
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	167
	张坊村
	3
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	168
	李丰村
	0
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	169
	魏坊村
	0
	否
	否

	林坊镇
	
	
	
	170
	有福村
	0
	否
	否

	隔川镇
	8
	6
	75%
	171
	联益村
	0
	否
	否

	隔川镇
	
	
	
	172
	隔川村
	8
	否
	否

	隔川镇
	
	
	
	173
	朱余村
	0
	否
	否

	隔川镇
	
	
	
	174
	井坑村
	4
	否
	否

	隔川镇
	
	
	
	175
	竹叶山村
	1
	否
	否

	隔川镇
	
	
	
	176
	新营村
	1
	否
	否

	隔川镇
	
	
	
	177
	隔田村
	5
	否
	否

	隔川镇
	
	
	
	178
	松洋村
	2
	否
	否

	宣和镇
	13
	12
	92%
	179
	新曹村
	1
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	180
	中曹村
	1
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	181
	上曹村
	1
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	182
	下曹村
	0
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	183
	城溪村
	2
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	184
	科南村
	2
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	185
	洋贝村
	1
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	186
	黄沙村
	1
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	187
	中田村
	1
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	188
	升星村
	1
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	189
	培田村
	4
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	190
	紫林村
	1
	否
	否

	宣和镇
	
	
	
	191
	前进村
	1
	否
	否

	揭乐乡
	9
	6
	67%
	192
	揭乐村
	22
	否
	否

	揭乐乡
	
	
	
	193
	吕屋村
	3
	否
	否

	揭乐乡
	
	
	
	194
	罗坊塅村
	5
	否
	否

	揭乐乡
	
	
	
	195
	官峰村
	2
	否
	否

	揭乐乡
	
	
	
	196
	黄坊村
	2
	否
	否

	揭乐乡
	
	
	
	197
	石达砾村
	6
	否
	否

	揭乐乡
	
	
	
	198
	小朱地村
	0
	否
	否

	揭乐乡
	
	
	
	199
	魏磜村
	0
	否
	否

	揭乐乡
	
	
	
	200
	布地村
	0
	否
	否

	塘前乡
	6
	4
	67%
	201
	塘前村
	2
	否
	否

	塘前乡
	
	
	
	202
	上琴村
	3
	否
	否

	塘前乡
	
	
	
	203
	水源村
	3
	否
	否

	塘前乡
	
	
	
	204
	迪坑村
	7
	否
	否

	塘前乡
	
	
	
	205
	罗地村
	0
	否
	否

	塘前乡
	
	
	
	206
	张地村
	0
	否
	否

	罗坊乡
	9
	7
	78%
	207
	邱赖村
	4
	否
	否

	罗坊乡
	
	
	
	208
	下罗村
	4
	否
	否

	罗坊乡
	
	
	
	209
	上罗村
	8
	否
	否

	罗坊乡
	
	
	
	210
	岗头村
	4
	否
	否

	罗坊乡
	
	
	
	211
	萧坑村
	1
	否
	否

	罗坊乡
	
	
	
	212
	文敷村
	1
	否
	否

	罗坊乡
	
	
	
	213
	富地村
	1
	否
	否

	罗坊乡
	
	
	
	214
	坪上村
	0
	否
	否

	罗坊乡
	
	
	
	215
	长坑村
	0
	否
	否

	曲溪乡
	9
	7
	78%
	216
	曲溪村
	6
	否
	否

	曲溪乡
	
	
	
	217
	黄胜村
	11
	否
	否

	曲溪乡
	
	
	
	218
	蒲溪村
	4
	否
	否

	曲溪乡
	
	
	
	219
	木陂村
	13
	否
	否

	曲溪乡
	
	
	
	220
	大东溪村
	5
	否
	否

	曲溪乡
	
	
	
	221
	冯地村
	0
	否
	否

	曲溪乡
	
	
	
	222
	罗胜村
	3
	否
	否

	曲溪乡
	
	
	
	223
	白石村
	1
	否
	否

	曲溪乡
	
	
	
	224
	军山村
	0
	否
	否

	赖源乡
	8
	7
	88%
	225
	下村村
	1
	否
	否

	赖源乡
	
	
	
	226
	上村村
	1
	否
	否

	赖源乡
	
	
	
	227
	黄宗村
	1
	否
	否

	赖源乡
	
	
	
	228
	黄地村
	1
	否
	否

	赖源乡
	
	
	
	229
	郭地村
	1
	否
	否

	赖源乡
	
	
	
	230
	牛家村
	1
	否
	否

	赖源乡
	
	
	
	231
	河祠村
	0
	否
	否

	赖源乡
	
	
	
	232
	科明村
	1
	否
	否

	合计
	232
	180
	78%
	
	
	1175
	
	4





(7) 
(8) [bookmark: _Toc23825]县级物流配送中心
	县级物流配送中心

	序号
	名称
	地址
	承办
企业
	是否是本县龙头商贸流通企业建设或运营
	占地面积（㎡）
	2021年快递物流收发量（万件）
	是否实现物流资源整合
	实现了哪些资源整合
	配送覆盖范围
	中心物流件吞吐量约占全县物流总量
	物流配送中心配送到村平均时间
	对照《指南》类型

	1
	县级物流处理配送中心
	福建省连城县204省道与莲北大道交会处中国连城国际物流商贸城
	中国邮政连城分公司
	是
否
	1149.58
	482
	是
否
	场地
车辆人员
运营管理
线路数据其他
	县城
县城和主要乡镇
县城和主要乡镇村
县城和所有乡镇村
	20%以下  
20%-30%  
30%-50%  
50%以上
	1日  
2日  
3日  
6日
 以上
	未达到基本型
基本型
（仓储、分拣、中转、配送）
增强型
（仓储、分拣、中转、配送，物流整合）
提升型
（仓储、分拣、中转、配送服务，物流整合，平台交易、支付结算、数据分析等）





(9) 
(10) [bookmark: _Toc8541]快递物流服务站点
	乡镇快递物流站点

	序号
	所在地区（选择）
	是否有乡镇快递物流站点
	是否由县级物流配送中心统一配送

	1
	莲峰镇
	1
	否

	2
	北团镇
	1
	否

	3
	姑田镇
	1
	否

	4
	朋口镇
	1
	否

	5
	莒溪镇
	1
	否

	6
	新泉镇
	1
	否

	7
	庙前镇
	1
	否

	8
	文亨镇
	1
	否

	9
	四堡镇
	1
	否

	10
	林坊镇
	1
	否

	11
	隔川镇
	1
	否

	12
	宣和镇
	1
	否

	13
	揭乐乡
	1
	否

	14
	塘前乡
	1
	否

	15
	罗坊乡
	1
	否

	16
	曲溪乡
	1
	否

	17
	赖源乡
	1
	否

	18
	合计
	17
	

	注：“十四五”时期县域商业体系建设约束性指标5（乡村末端物流）：建设改造一批乡镇邮政、快递网点和村级寄递物流综合服务站，提供消费品下乡、农产品进城寄递服务，基本实现乡乡（镇）有网点、村村有服务。






(11) [bookmark: _Toc2162]未达到县域商业体系建设标准
[bookmark: _Toc12634]2021年我县有基本型县城综合商贸服务中心1个；基本型以上乡镇商贸中心2个、增强型以上乡镇商贸中心1个；拥有基本型以上村级便民商店的建制村180个，拥有乡镇快递物流站点的乡镇17个，覆盖率100%；拥有村级快递物流站点的建制村232个。未达到基本型县域商业体系建设标准。



2、 [bookmark: _Toc29864]目标任务
（1） [bookmark: _Toc9110]总体目标
到2025年连城县商业建设行动达到基本型县域商业建设标准，具体情况如下：
基本型以上县城综合商贸服务中心数1个；基本型以上乡镇商贸中心数17个，增强型以上乡镇商贸中心数2个，提升型乡镇商贸中心数1个。基本型以上乡镇商贸中心覆盖率100%，增强型以上乡镇商贸中心覆盖率18%，提升型以上乡镇商贸中心覆盖率6%。基本型以上村级便民商店数1257个，增强型以上村级便民商店数12个，提升型村级便民商店数6个。拥有基本型以上便民商店的建制村数232个，拥有基本型以上便民商店的建制村数15个，拥有基本型以上便民商店的建制村数6个。基本型以上村级便民商店覆盖率100%，增强型以上村级便民商店覆盖率7%，提升型以上村级便民商店覆盖率3%。基本型以上县级物流配送中心数1个，乡镇快递物流服务站点数17个，村级快递物流服务站点数232个，县域物流共同配送率31%。达到的基本型县域商业建设标准。


	县域商业建设行动摸底情况、总体目标及年度分解任务表

	设区市：龙岩市
	乡镇总数（不包括街道）：
	17

	县（市、区）：连城县
	建制村总数：
	232

	序号
	指标
	2025年
	2025年
约束性
目标

	1-1
	基本型以上县城综合商贸服务中心数
	1
	≥1个

	1-2
	增强型以上县城综合商贸服务中心数
	0
	/

	1-3
	　提升型　县城综合商贸服务中心数
	0
	/

	2-1
	基本型以上乡镇商贸中心数
	17
	≥乡镇总数

	2-2
	增强型以上乡镇商贸中心数
	2
	/

	2-3
	　提升型　乡镇商贸中心数
	1
	/

	3-1
	拥有基本型以上商贸中心的乡镇数
	17
	＝乡镇总数

	3-2
	拥有增强型以上商贸中心的乡镇数
	2
	/

	3-3
	拥有　提升型　商贸中心的乡镇数
	1
	/

	3-4
	基本型以上乡镇商贸中心覆盖率（自动计算）
	100%
	100%

	3-5
	增强型以上乡镇商贸中心覆盖率（自动计算）
	18%
	/

	3-6
	　提升型　乡镇商贸中心覆盖率（自动计算）
	6%
	/

	4-1
	基本型以上村级便民商店数
	1257
	≥建制村总数

	4-2
	增强型以上村级便民商店数
	12
	/

	4-3
	　提升型　村级便民商店数
	6
	/

	5-1
	拥有基本型以上便民商店的建制村数
	232
	＝建制村总数

	5-2
	拥有增强型以上便民商店的建制村数
	15
	/

	5-3
	拥有　提升型　便民商店的建制村数
	6
	/

	5-4
	基本型以上村级便民商店覆盖率（自动计算）
	100%
	100%

	5-5
	增强型以上村级便民商店覆盖率（自动计算）
	7%
	/

	5-6
	　提升型　村级便民商店覆盖率（自动计算）
	3%
	/

	6-1
	基本型以上县级物流配送中心数
	1
	≥1个

	6-2
	增强型以上县级物流配送中心数
	0
	/

	6-3
	　提升型　县级物流配送中心数
	0
	/

	7-1
	乡镇快递物流服务站点数
	17
	≥乡镇总数

	7-2
	拥有快递物流服务站点的乡镇数
	17
	＝乡镇总数

	7-3
	乡镇快递物流服务站点覆盖率（自动计算）
	100%
	100%

	8-1
	村级快递物流服务站点数
	232
	≥建制村总数

	8-2
	拥有快递物流服务站点的建制村数
	232
	＝建制村总数

	8-3
	建制村快递物流服务站点覆盖率（自动计算）
	100%
	100%

	9
	县域物流共同配送率
（主要快递企业市场化合作开展共同配送，统一分拣、配送的快递单量占比）
	31%
	≥30%

	10
	达到的县域商业建设标准※
（未达基本型、基本型、增强型、提升型）
	基本型
	基本型
以上

	11
	建设改造冷链设施项目数
	4
	/

	12
	建设改造农贸（集贸、批发）市场数
	4
	/

	13
	建设改造产品商品化处理设施项目数
	0
	/

	14-1
	县域社会消费品零售额
	191.7亿元
	/

	14-2
	县域社会消费品零售额年均增速（2021年起）
	10.7%
	/

	15-1
	县域农产品网络零售额
	1.82亿元
	/

	15-2
	县域农产品网络零售额年均增速（2021年起）
	15.6%
	/








（2） [bookmark: _Toc29772]年度分解任务
2022年度：实现基本型以上县城综合商贸服务中心1个，基本型以上乡镇商贸中心7个，基本型以上乡镇商贸中心覆盖率41％，增强型以上乡镇商贸中心覆盖率6％。拥有基本型以上便民商店的建制村196个，拥有增强型以上便民商店的建制村6个，拥有提升型便民商店的建制村2个；基本型以上村级便民商店覆盖率85%，增强型以上村级便民商店覆盖率3%，提升型村级便民商店覆盖率1%；基本型以上县级物流配送中心1个，乡镇快递物流服务站点覆盖率100%，建制村快递物流服务站点覆盖率100%，未达到基本型商业建设标准。加快全县为主体的县域商业体系建设。
2023年度：实现基本型以上乡镇商贸中心11个，基本型以上乡镇商贸中心覆盖率65％；拥有基本型以上便民商店的建制村218个，拥有增强型以上便民商店的建制村8个，拥有提升型便民商店的建制村3个，基本型以上村级便民商店覆盖率94%，增强型以上村级便民商店覆盖率3%，提升型村级便民商店覆盖率1%；基本型以上县级物流配送中心1个；乡镇快递物流服务站点覆盖率100%；建制村快递物流服务站点覆盖率100%；持续推进县域商业体系建设。
2024年度：实现基本型以上乡镇商贸中心13个，基本型以上乡镇商贸中心覆盖率77％；拥有基本型以上便民商店的建制村225个，拥有增强型以上便民商店的建制村10个，拥有提升型便民商店的建制村4个，基本型以上村级便民商店覆盖率98%，增强型以上村级便民商店覆盖率5%，提升型村级便民商店覆盖率2%；基本型以上县级物流配送中心1个；乡镇快递物流服务站点覆盖率100%；建制村快递物流服务站点覆盖率100%；加快推进县域商业体系建设项目。
2025年度：实现基本型以上乡镇商贸中心17个，增强型以上乡镇商贸中心2个，提升型乡镇商贸中心1个，基本型以上乡镇商贸中心覆盖率100％，增强型以上乡镇商贸中心覆盖率18％，提升型乡镇商贸中心覆盖率6％；拥有基本型以上便民商店的建制村232个，拥有增强型以上便民商店的建制村15个，拥有提升型便民商店的建制村6个，基本型以上村级便民商店覆盖率100%，增强型以上村级便民商店覆盖率7%，提升型村级便民商店覆盖率3%；基本型以上县级物流配送中心1个；乡镇快递物流服务站点覆盖率100%；建制村快递物流服务站点覆盖率100%，达到基本型县域商业建设标准。



3、 [bookmark: _Toc285]重点工作
（1） [bookmark: _Toc22402]补齐县域商业基础设施短板
围绕完善县域商业体系任务，强基础、稳投资、抓机遇。以切实改善民生为根本，科学合理对县城商贸中心、乡镇商贸中心、农贸市场、村级便民商店等商业基础设施进行增质扩容和布局调整。全力推进县城商贸中心、乡镇商贸中心、农贸市场、村级便民商店建设与提升，补齐县域冷链设施冷藏运输设备、配送服务的前置仓、物流仓储基础设施短板，2022-2025年，引导企业加快补齐产地冷藏保鲜、物流仓储设施短板。推广使用标准化物流流转箱。补齐商业基础设施功能不全短板，提升县域商业建设水平，满足全县人民的美好生活需要。
（2） [bookmark: _Toc12475]完善县乡村三级物流配送体系
鼓励企业新建改造乡镇快递物流站点，增强畅通农村快递“最后一公里”，加强农村快递物流站点的基础设施和服务网络共享，实现多站合一、一点多能、一网多用。加快贯通县乡村三级快递物流配送体系，更好满足农村生产生活和消费升级需要，切实发挥好农产品出村进城、消费品下乡进村的重要渠道作用，满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力。
（3） [bookmark: _Toc22280]改善优化县域消费渠道
培育连城县县域龙头商贸流通企业，利用旅游度假、酒店住宿、购物贸易，带动县域农产品上行，工业产品下沉产业发展。鼓励企业新建县域配送服务的前置仓、物流仓储等设施，提供直供直销、集中采购、统一配送、库存管理等服务，让农民直购好产品、新产品。组件联合采购平台，加大农村地区商品投放力度。发展购物、餐饮、亲子、娱乐、农资等多种业态，承接市民下乡和农民进城消费。
（4） [bookmark: _Toc14506]增强农村产品上行动能
以农产品上行为中心，开展品牌培训服务、电商公共服务、平台运营服务，吸引、培育电商人才，打造连城地瓜干、连城白鸭、连城兰花、连城红衣花生、莲乡西遇、冠豸山铁皮石斛、连城糯米酒、宣和雪薯农产品等县域农村产品公共品牌，推动形成“互联网+县域特色经济”新业态；加快推进农业标准化生产，升级改造现有粮食仓储设施，提升农产品供给质量；支持产地建设提升具有农产品商品化处理的集配中心及仓库，完善农产品初加工设施设备。
（5） [bookmark: _Toc5850]提高生活服务供给质量
引导社会资本投入，加快完善县城商贸中心、乡镇商贸中心功能配套，引进新业态，提供更加全面的生活服务功能，满足居民多样化消费需求。提升改造村级便民店，提供更多基本便民服务，保障农村居民就近便利消费。引导农村邮政、供销、电商、商贸流通企业从传统批发、零售向综合性服务转变，整合购物、订餐、家政、职介、租赁、同城配送等服务，提高社区、村镇生活服务的便捷性和服务质量。引导商贸流通、电子商务、生活服务与现代农业、乡村旅游、加工制造等特色产业跨界融合，增强服务业推动生产、促进流通、扩大消费的功能。



4、 [bookmark: _Toc12532]项目计划
（1） [bookmark: _Toc19156]项目遴选过程
1.准备阶段。3月24日，县商务局分管领导和业务股室负责人参加龙岩市商务局组织的县域商业体系建设动员会议后，即第一时间向县委、县政府主要领导和分管领导汇报了会议情况，并提出贯彻落实措施。及时提请县政府成立由县直相关部门和各乡镇主要负责人组成的县域商业体系建设工作领导小组，由分管副县长担任组长，县商务局局长兼任领导小组办公室主任，4月8日及时组织召开县域商业体系建设行动工作布置会，开展业务辅导培训，组织商务局业务负责人到各乡镇深入指导相关政策精神，深入县直相关部门开展点对点业务宣讲辅导。通过网络媒体等途径加强县域商业建设相关政策的宣贯和解读。同时，向社会公开县域商业建设行动扶持措施，征集符合条件的建设项目，为下阶段摸底工作做好充分准备。
2.摸底阶段。按照建立“企业目录+项目清单”机制，委托第三方服务机构，对全县各乡镇、龙头企业开展摸底调研，并实地指导项目摸底工作，现场察看项目建设条件。
3.筛选阶段。结合连城县经济发展现状和十四五发展规划，重点聚焦县域商业体系中的市场缺位和薄弱环节，充分发挥县城枢纽和乡镇节点作用，织密农村便民服务站点，加快补齐基础设施和公共服务短板，着眼辐射带动全县商业服务能力的整体提升，公平公正遴选项目。针对摸底收集的项目坚持“有标准有底数、可量化可考核”标准进行筛选。县商务、财政、乡村振兴、发改、农业农村等相关部门业务负责人及时沟通信息，整合现有发改、农业农村等部门的项目库资源，认真筛查符合条件的项目。
4.入库阶段。对筛选把关确认可行的项目，分年度分类别建立储备项目库，按照时间节点要求，报龙岩市商务局等部门审核，确认后入库。重点考核项目的成熟度和可行性，建设必要性和业主单位的资质、实力、社会信用等，避免烂尾项目和虚假项目入库。做到成熟一批，建设一批，避免“钱等项目”。



（2） [bookmark: _Toc29214]拟支持项目情况
2022年度计划总体目标完成4个项目，计划投资金额2000万元，拟申请中央财政专项资金支持金额600万元。2022年度县域商业体系建设行动中县域商业网点建设项目有一个，即揭乐乡旅游购物中心新建项目。县域产业发展建设项目有三个，即直播（跨境）电商生态园展示选品中心新建项目、连城县广大食品厂储存农产品冻库新建项目、福建金永润食品有限公司冷藏库新建项目。
建设改造乡镇商贸中心，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，改善乡镇消费环境。引导乡镇商贸中心向周边农村拓展服务，增加生活服务功能，推动购物、娱乐、休闲、餐饮、维修等业态融合，满足农民消费升级需求。
鼓励商贸流通企业输出管理和服务，通过技术赋能、供应链整合等方式，升级产品与服务，丰富供给层次，提高供给质量。在产品端要针对农民消费特征，引导生产与流通企业进入农村市场，向农村延伸。展示连城优质产品，供各类商家选品推广销售，带动产业发展，助推乡村振兴。建设农产品仓储保鲜冷链设施，打造区域冷链物流中心，降低农产品损耗和物流成本，构建鲜活农产品产地，助力乡村振兴。打造了特色产品展销中心，让特色农产品“出村进城”更便捷、更顺畅、更高效，实现一产接二连三，三次产业深度融合发展。

1. 
1. [bookmark: _Toc14868]2022年县域商业建设项目清单统计表
	2022年连城县县域商业建设项目清单统计表

	项目类型
	1.县域商业网点
	2.县域物流网络
	3.县域流通网络
	4.县域产业发展

	建设类型
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造
	新建
	改造

	数量
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0

	合计
	1
	0
	0
	3




2. [bookmark: _Toc22088]2022年县域商业建设项目清单统计图




（3） [bookmark: _Toc387][bookmark: _Toc9362]项目建设简介
1. [bookmark: _Toc4312][bookmark: _Toc7931]县域商业网点
2022年连城县县域商业建设项目中，县域商业网点建设项目有1个，计划投资额600万元，拟申请支持金额200万元，属于新建项目。项目情况如下：
(1) [bookmark: _Toc19723][bookmark: _Toc21720]揭乐乡旅游购物中心新建项目
揭乐乡旅游购物中心新建项目，连城县商务局作为责任主体单位，连城县工贸发展有限公司作为责任主体企业，计划投资额600万元，拟申请支持金额200万元。建设“乡在景中、景在绿中、水环乡绕、人行景中”的绿色旅游购物一条街，建设冠豸山铁皮石斛、富硒葡萄、富硒地瓜干、富硒黑豆等富硒产品体验购物中心、生态停车场和道路相关基础配套设施等内容结合九龙湖景点、当地原生态富硒绿色农产品，带动当地美食、购物一条街，带动当地老百姓发展、就业。
2. [bookmark: _Toc18581][bookmark: _Toc17317]县域物流网络
县域邮政、快递企业整合资源，发展共同配送、建设改造县级物流配送中心和乡镇快递物流站点建设项目，暂不列入2022年县域商业建设行动项目申报计划。
3. [bookmark: _Toc24469][bookmark: _Toc24809]县域流通网络
县域流通网络建设项目，暂不列入2022年县域商业建设行动项目申报计划。
4. [bookmark: _Toc28574][bookmark: _Toc15256]县域产业发展
2022年县域商业体系建设项目中，县域产业发展建设项目有3个，计划投资额1400万元，拟申请支持金额400万元。建设改造乡镇商贸中心，推动购物、娱乐、休闲等业态融合，改善乡镇消费环境。引导乡镇商贸中心向周边农村拓展服务，满足农民消费升级需求。建设农产品仓储保鲜冷链设施，打造区域冷链物流中心，降低农产品损耗和物流成本，构建鲜活农产品产地，助力乡村振兴。建设绿色旅游购物一条街，结合当地景点、农产品，带动当地美食、购物一条街，带动当地老百姓发展、就业。项目情况如下：
(1) [bookmark: _Toc32083][bookmark: _Toc13066]连城县广大食品厂储存农产品冻库新建项目
连城县广大食品厂储存农产品冻库新建项目，连城县商务局作为责任主体单位，连城县广大食品厂作为责任主体企业，计划投资额300万元，拟申请支持金额100万元。建设冻库5座，总库容量3102.1m³，库温为-24℃±5°，冷藏农产品。低温、冷藏可以有效地解决果蔬滞销，对延长果蔬保鲜期，增强果蔬品质有着良好的作用。
(2) [bookmark: _Toc6502][bookmark: _Toc9203]福建金永润食品有限公司冷藏库新建项目
福建金永润食品有限公司冷藏库新建项目，连城县商务局作为责任主体单位，福建金永润食品有限公司作为责任主体企业，计划投资额300万元，拟申请支持金额100万元。新建冷藏库1000立方米，购进地瓜干的生产设备、冷藏储存设备，实现农产品存储、冷藏、冷链储运，延长保质期等功能。
(3) [bookmark: _Toc25928][bookmark: _Toc5803]直播（跨境）电商生态园展示选品中心新建项目
直播（跨境）电商生态园展示选品中心新建项目连城县商务局作为责任主体单位，福建连城豸龙旅游集团有限公司作为责任主体企业，项目计划投资额800万元，拟申请支持金额200万元。新建农产品展示、展销、选品中心展示连城优质产品，供各类商家选品推广销售，项目建成后，带动产业发展，助推乡村振兴。
（4） [bookmark: _Toc2693]延续性项目说明
本次拟申请支持的项目均无国家发展改革委具体安排的中央基建投资事项、农业农村部具体安排的产地冷链设施、中央财政农产品供应链体系建设、万村千乡市场工程、电子商务进农村综合示范及其他资金渠道支持的项目。


5、 [bookmark: _Toc13800]保障机制
（1） [bookmark: _Toc279]项目管理制度
1.项目管理原则
项目建设遵循实用和提质增效的原则，着重提升项目的实际效果，切实推动我县县域商业体系发展；秉承厉行节约、资源共享、避免重复建设的原则，优先支持对现有资源的整合改造和提升利用；遵循规范原则，加强监督检查和沟通指导，及时反馈，严格按照相关主管部门对项目建设和中央财政资金的使用规定开展项目建设工作。
项目承办单位通过项目公开遴选确定，遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。依据实施方案及拟支持的项目清单建立“企业目录+项目清单”机制，分年度建立储备项目库，成熟一批，建设一批，避免“钱等项目”。
2.项目管理内容
为确保项目开展的进度和效果，依据项目管理的重点将项目管理分为进度管理、运行管理，成效管理。
[bookmark: _Toc18984]（1）进度管理
项目主管单位应严格对照承办企业提供的项目进度计划表，检查项目实际进度是否按计划要求进行；如在检查中发现项目建设出现偏差，要及时找出原因，责令承办企业采取必要的补救措施和调整，修改原计划，确保如期完成项目的建设；对于承办企业项目建设进度严重滞后，总体进度不足40%的，项目主管单位需及时下达通知书，责令承办企业限期整改。
[bookmark: _Toc14911]（2）运行管理
项目主管单位应定期走访承办企业，对企业的组织机制、人员管理、安全生产责任制等落实情况进行检查，如存在问题，应责令承办企业及时整改；对于发生较大生产事故或质量事故，给社会造成不良影响的承办企业，项目主管单位应会同相关职责部门追究承办企业责任，情节严重的取消承办企业资格。
[bookmark: _Toc21510]（3）成效管理
项目主管单位应严格按照相关文件要求，对照项目建设安排，测评承办企业的项目效果。
组织财政、乡村振兴、商务等部门成员组成的验收组，进行项目验收，验收合格后，县级财政按有关规定拨付资金；对尚未完全达到建设要求的承办项目，由项目主管单位督促承办企业加强建设力度，可适当延期验收；对明显达不到建设要求的承办项目，由项目主管单位督促承办企业限期整改，整改不到位或无整改的取消其承办资格，不予拨付有关扶持补助资金。
（2） [bookmark: _Toc20723]资金管理制度
县域商业体系建设项目涉及使用的中央财政专项资金，专项用于开展连城县整县推进县域商业体系建设，资金拨付按照“先建后补”原则，由县级商务、财政、乡村振兴等主管部门联合验收后拨付，补贴的资金应符合县域商业体系建设的有关规定和支持标准的要求。专项资金的分配和使用情况向社会公开，接受纪检、审计和上级有关部门的专项检查，接受各级人大代表、政协委员等社会监督，确保资金使用规范、安全、有效。
1.管理机构及其职责
连城县政府成立连城县整县推进县域商业体系建设工作领导小组，县政府分管领导任组长，县商务、财政、乡村振兴等相关部门负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室挂靠县商务局，县商务局局长兼任办公室主任，领导小组可根据资金支持使用方向，统筹年度项目资金使用计划，确保各项工作有序推进。
2.资金支持范围与标准
专项资金支持范围和标准以县域商业体系建设项目有关规定、《商务部等15部门办公厅（室）关于印发《县域商业建设指南》的通知》（商办流通函〔2021〕322号）、《福建省商务厅 福建省财政厅 福建省乡村振兴局关于实施县域商业建设行动的通知》（闽商务〔2022〕37号）、《福建省商务厅 福建省财政厅 福建省乡村振兴局关于做好县域商业补助资金申报工作的通知》（闽商务〔2022〕105号）和上级主管部门下发相关规定、实施方案等要求和规定为准。
3.资金的使用和拨付
按照“先建后补”的原则，对以下类型（包括但不限于县域商业网点、县域物流网络、县域流通网络、县域产业发展）由企业作为责任主体、市场化运营满6个月的项目，经认定后给予企业不超过年度实际投入（不含税）50%的补助（运营未满6个月的新建项目，在下一年度补助；改造提升类项目按新增项目投入补助）。项目实际投入不含不动产购置、租赁费用，以及人员经费、水电费等经常性开支，实际投入金额由第三方专业机构审核认定。审核认定后报连城县整县推进县域商业体系建设工作领导小组办公室审批，在连城县商务局官网公众号公示5个工作日，公示无异议后，按相关程序拨付相应项目资金。
4.专项资金的管理与监督
县领导小组办公室及时指导和协调解决项目实施中遇到的困难和问题，确保资金安全、方案落地、项目落实、群众受益。提供连城县县域商业体系建设工作领导小组的举报监督电话，主动接受社会监督。国家机关及单位工作人员在项目建设、专项资金使用、拨付、管理与监督过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的，依法依纪追究其相应责任。
（3） [bookmark: _Toc16596]日常监督机制
1.项目承办企业要按要求定期给县商务局上报项目进展情况并形成书面材料。承办企业上报的工作总结及项目进度等相关材料作为县域商业体系项目监督检查的重要依据。
2.成立监督检查小组。为确保项目监督检查顺利进行，由连城县整县推进县域商业体系建设领导小组办公室成员及相关部门组成监督检查小组，会同第三方机构对项目的相关工作进行日常监督检查，具体由连城县商务局牵头负责。
3.日常监督检查以实地检查、抽查为主，不走过场，避免盲区死角，并由连城县整县推进县域商业体系领导小组办公室出具《督办函》，对检查中发现的问题不遮不掩、明确指出，限时整改、跟踪督导，日常监管结果作为项目资金阶段性拨付主要依据。承办企业必须针对监督检查过程中发现的问题及时予以纠正，多次存在问题且未及时整改的，视情况取消承办资格。
4.日常监管要结合本地实际，严格落实县域商业体系建设工作方案；坚决避免对发现的问题放一马和整改不到位；避免设备闲置、挪用、数据弄虚作假等项目未发挥实效问题；力争通过日常监管，压实工作作风，从实际出发，建立项目可持续运营的长效机制，提高示范项目建设成效，提升县域商业体系公共服务水平，确保群众得到实惠。
（4） [bookmark: _Toc14277]信息公开机制
1.信息公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求，按照公正、公平、便民的原则，全面、及时、准确、集中公开项目决策过程，接受社会监督。
（1）公开项目实施方案和资金管理方案等项目相关制度。方案要明确各类项目建设内容、建设标准、功能要求、完成时限和预算金额等。
（2）公开遴选项目承办企业。根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及政府采购的有关要求，明确凡是接受中央财政奖补的企业，须按要求填报奖补项目名称、建设类型、责任主体（企业）、计划投资额、拟支持金额、建设内容、建设周期、实现功能、责任单位（政府部门）。项目承办单位的遴选，应符合国家及省相关文件规定的项目实施主体的基本条件，各级主管部门依法保护信息安全。
（3）公开项目进度、资金使用、绩效指标。采购人应明确各类项目验收办法、补贴标准和绩效指标，要根据民法典有关要求，按照平等、自愿的原则，以合同的方式约定采购人和供应商之间的权利和义务，对承办单位所承担的项目组织相关部门，按国家、省、市确定的绩效评价指标及实施方案具体要求，可分期分批进行验收，作出“合格”或“不合格”的验收结论。验收合格项目在政府网站公示无异议后，及时拨付项目资金，建设项目整体验收合格后，按合同约定拨付项目全部资金，提高中央财政资金执行率。
[bookmark: _Toc20337]2.信息报送
县域商业体系建设相关数据信息的收集、整理、分析、应用，是项目建设的一项重要内容。项目承办单位要按时填报项目进展、资金拨付、扶贫信息以及项目绩效自评结果等情况。
（1）凡接受财政补贴的项目必须按要求提供交易和活动信息，同时依法保护项目承办单位信息安全。
（2）采取多种方式，建立开放透明、共享的电子商务大数据统计分析系统，加强大数据技术应用，动态分析农村和农产品市场变化，满足消费者差异化需求。



[bookmark: _Toc4202]附件1：连城县县域商业建设行动摸底情况、总体目标及年度分解任务表
	附表1

	县域商业建设行动摸底情况、总体目标及年度分解任务表

	设区市：龙岩市
	乡镇总数（不包括街道）：
	17

	县（市、区）：连城县
	建制村总数：
	232

	序号
	指标
	2021年
底数
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	2025年
约束性
目标

	1-1
	基本型以上县城综合商贸服务中心数
	1
	1
	1
	1
	1
	≥1个

	1-2
	增强型以上县城综合商贸服务中心数
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	1-3
	　提升型　县城综合商贸服务中心数
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	2-1
	基本型以上乡镇商贸中心数
	2
	7
	11
	13
	17
	≥乡镇总数

	2-2
	增强型以上乡镇商贸中心数
	1
	1
	1
	1
	2
	/

	2-3
	　提升型　乡镇商贸中心数
	0
	0
	0
	1
	1
	/

	3-1
	拥有基本型以上商贸中心的乡镇数
	2
	7
	11
	13
	17
	＝乡镇总数

	3-2
	拥有增强型以上商贸中心的乡镇数
	1
	1
	1
	1
	2
	/

	3-3
	拥有　提升型　商贸中心的乡镇数
	0
	0
	0
	1
	1
	/

	3-4
	基本型以上乡镇商贸中心覆盖率（自动计算）
	18%
	41%
	65%
	77%
	100%
	100%

	3-5
	增强型以上乡镇商贸中心覆盖率（自动计算）
	6%
	6%
	6%
	12%
	18%
	/

	3-6
	提升型乡镇商贸中心覆盖率（自动计算）
	0%
	0%
	0%
	6%
	6%
	/

	4-1
	基本型以上村级便民商店数
	1175
	1191
	1208
	1230
	1257
	≥建制村总数

	4-2
	增强型以上村级便民商店数
	0
	6
	8
	10
	12
	/

	4-3
	　提升型　村级便民商店数
	0
	2
	3
	4
	6
	/

	5-1
	拥有基本型以上便民商店的建制村数
	180
	196
	218
	225
	232
	＝建制村总数

	5-2
	拥有增强型以上便民商店的建制村数
	0
	6
	8
	10
	15
	/

	5-3
	拥有　提升型　便民商店的建制村数
	0
	2
	3
	4
	6
	/

	5-4
	基本型以上村级便民商店覆盖率（自动计算）
	78%
	85%
	94%
	98%
	100%
	100%

	5-5
	增强型以上村级便民商店覆盖率（自动计算）
	0%
	3%
	3%
	5%
	7%
	/

	5-6
	　提升型　村级便民商店覆盖率（自动计算）
	0%
	1%
	1%
	2%
	3%
	/

	[bookmark: _GoBack]6-1
	基本型以上县级物流配送中心数
	1
	1
	1
	1
	1
	≥1个

	6-2
	增强型以上县级物流配送中心数
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	6-3
	　提升型　县级物流配送中心数
	0
	0
	0
	0
	0
	/

	7-1
	乡镇快递物流服务站点数
	17
	17
	17
	17
	17
	≥乡镇总数

	7-2
	拥有快递物流服务站点的乡镇数
	17
	17
	17
	17
	17
	＝乡镇总数

	7-3
	乡镇快递物流服务站点覆盖率（自动计算）
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	8-1
	村级快递物流服务站点数
	29
	79
	138
	192
	232
	≥建制村总数

	8-2
	拥有快递物流服务站点的建制村数
	232
	232
	232
	232
	232
	＝建制村总数

	8-3
	建制村快递物流服务站点覆盖率（自动计算）
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	9
	县域物流共同配送率
（主要快递企业市场化合作开展共同配送，统一分拣、配送的快递单量占比）
	21%
	24%
	27%
	29%
	31%
	≥30%

	10
	达到的县域商业建设标准※
（未达基本型、基本型、增强型、提升型）
	未达基本型
	未达基本型
	未达基本型
	未达基本型
	基本型
	基本型
以上

	11
	建设改造冷链设施项目数
	/
	2
	7
	4
	4
	/

	12
	建设改造农贸（集贸、批发）市场数
	/
	1
	1
	4
	4
	/

	13
	建设改造产品商品化处理设施项目数
	/
	1
	4
	1
	0
	/

	14-1
	县域社会消费品零售额
	135.8亿元
	145.3亿元
	157.9亿元
	173.2亿元
	191.7亿元
	/

	14-2
	县域社会消费品零售额年均增速（2021年起）
	6.7%
	7.7%
	8.7%
	9.7%
	10.7%
	/

	15-1
	县域农产品网络零售额
	1.36亿元
	1.43亿元
	1.51亿元
	1.63亿元
	1.82亿元
	/

	15-2
	县域农产品网络零售额年均增速（2021年起）
	2.9%
	5.4%
	8.2%
	11.8%
	15.6%
	/

	※县域商业建设标准划分说明：
①基本型要求其他所有约束性目标满足条件；
②增强型要求达到基本型标准且增强型以上县城综合商贸服务中心数≥1、增强型以上乡镇商贸中心覆盖率≥30%、增强型以上村级便民商店覆盖率≥30%、增强型以上县级物流配送中心数≥1；
③提升型要求达到增强型标准且提升型县城综合商贸服务中心数≥1、提升型乡镇商贸中心覆盖率≥30%、提升型村级便民商店覆盖率≥30%、提升型县级物流配送中心数≥1。
注：所有县（含县级市、符合条件的市辖区）都须填报2021年底数。
有意愿实施县域商业建设行动的县（含县级市、符合条件的市辖区）应填报2022—2025年度分解目标任务。




1. 
[bookmark: _Toc6873]附件2：2022年连城县县域商业建设项目清单

	2022年连城县域商业建设项目清单

	序号
	县/
市/区
	项目
名称
	建设
类型
	责任主体
（企业）
	计划
投资额
（万元）
	拟支持
金额
(万元)
	建设内容
	建设周期
	实现功能
	责任单位
(政府部门)

	1
	连城县
	直播（跨境）电商生态园展示选品中心新建项目
	新建
	福建连城豸龙旅游集团有限公司
	800
	200
	新建农产品展示、展销、选品中心。
	2022.01-2022.08
	展示连城优质产品，供各类商家选品推广销售，带动产业发展，助推乡村振兴。
	连城县商务局

	2
	连城县
	连城县广大食品厂储存农产品冻库新建项目
	新建
	连城县广大食品厂
	300
	100
	建设冻库5座，，总库容量3102.1m³，库温为-24℃±5°，冷藏农产品。
	2022.02-2022.10
	农产品低温、冷藏，有效解决果蔬滞销，对延长果蔬保鲜期，提高果蔬品质有良好的作用。
	连城县商务局

	3
	连城县
	福建金永润食品有限公司冷藏库新建项目
	新建
	福建金永润食品有限公司
	300
	100
	新建冷藏库1000立方米，购进地瓜干的生产设备、冷藏储存设备。
	2022.01-2022.07
	实现农产品存储、冷藏、冷链储运。
	连城县商务局

	4
	连城县
	揭乐乡旅游购物中心新建项目
	新建
	连城县工贸发展有限公司
	600
	200
	建设“乡在景中、景在绿中、水环乡绕、人行景中”的绿色旅游购物一条街，建设冠豸山铁皮石斛、富硒葡萄、富硒地瓜干、富硒黑豆等富硒产品体验购物中心、生态停车场和道路相关基础配套设施等内容。
	2022.01-2022.12
	结合九龙湖景点、当地原生态富硒绿色农产品，带动当地美食、购物一条街，带动当地老百姓发展、就业。
	连城县商务局

	合计
	2000
	600
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