## Sheet1 (2)
附件
连城县2022年县域商业建设行动项目进展情况表（2023年12月）
序号 | 设区市 | 县/ 市/区 | 项目名称 | 建设 类型 | 责任主体 （企业） | 责任单位 (政府部门) | 项目类型 | 根据工作方案填写 |  | 项目进度 | 已完工 项目填写 | 已验收项目填写
[8 empty] | 总投资额 （万元） | 拟支持 金额 （万元） |  | 预计拨付金额 （万元） | 已验收 投资额 （万元） | 已验收拟拨付金额 （万元） | 已验收已拨付金额 （万元）
合计 | [7 empty] | 1316.92 | 600 | / | 600 | 1334.57 | 600 | 600
0 | 福州市 | 闽侯县 | 冷链物流前置仓 | 改造 | 闽侯县洋里供销社 | 闽侯县供销社 闽侯县商务局 | 农产品上行
0 | 福州市 | 闽侯县 | 冷链物流前置仓 | 改造 | 闽侯县竹岐供销社 | 闽侯县供销社 闽侯县商务局 | 农产品上行
0 | 福州市 | 闽侯县 | 冷链物流前置仓 | 改造 | 闽侯县荆溪供销社 | 闽侯县供销社 闽侯县商务局 | 农产品上行
0 | 福州市 | 闽侯县 | 冷链物流集采集配中心 | 改造 | 闽侯县南通供销社 | 闽侯县供销社 闽侯县商务局 | 农产品上行
0 | 福州市 | 闽侯县 | 物流配送体系 | 新建 | 中国邮政集团有限公司福建省闽侯县分公司 | 闽侯县邮政管理局 闽侯县商务局 | 物流体系
0 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县大洋镇商贸中心建设项目 | 改造 | 福建省众兴社实业有限公司 | 永泰县商务局 大洋镇人民政府 | 乡镇商贸中心
0 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县梧桐镇商贸中心建设项目 | 改造 | 福建省旺民实业有限公司 | 永泰县商务局 梧桐镇人民政府 | 乡镇商贸中心
0 | 福州市 | 永泰县 | 永泰芙蓉李、青梅、李干农产品上行项目 | 新建 | 福建果然鲜电子商务有限公司 | 永泰县商务局 长庆镇人民政府 | 农产品上行
0 | 福州市 | 永泰县 | 永泰县同安镇集贸市场项目 | 改造 | 福州市福寨文旅发展有限公司 | 永泰县商务局 同安镇人民政府 | 乡镇商贸中心
0 | 漳州市 | 省级统筹项目 | 漳州直播选品中台项目 | 新建 | 漳州信产跨境电商公共服务有限公司 | 漳州市商务局 | 农产品上行
0 | 漳州市 | 华安县 | 华安县沙建镇商贸中心 | 改造 | 华安县市政建设投资开发有限公司 | 沙建镇人民政府 华安县工信局 | 乡镇商贸中心
0 | 漳州市 | 华安县 | 华安土楼地标产品直播展销中心 | 新建 | 福建华安土楼旅游发展有限公司 | 仙都镇人民政府 华安县工信局 | 农产品上行-展销中心
0 | 漳州市 | 华安县 | 仙都镇文旅娱商贸中心项目 | 新建 | 福建华安土楼旅游发展有限公司 | 仙都镇人民政府 华安县工信局 | 乡镇商贸中心
0 | 漳州市 | 华安县 | 华安县县级物流中心（一期） | 新建 | 中国邮政集团有限公司福建省华安县分公司 | 华安县工信局 | 物流体系
0 | 漳州市 | 平和县 | 茶王谷白芽奇兰茶加工和配送基地、 产品展销及质检和直播中心 | 新建 | 福建奇兰茶王谷有限公司 | 平和县工信局 崎岭乡人民政府 | 农产品上行
0 | 漳州市 | 平和县 | 玉峰茶叶加工仓储和配送基地 | 新建 | 平和县玉峰茶叶有限公司 | 平和县工信局 芦溪镇人民政府 | 农产品上行
0 | 泉州市 | 安溪县 | 中国福茶仓 （安溪县公共品牌展销中心） | 新建 | 数字福茶（福建）科技发展有限公司 | 安溪县茶管委办 安溪县工信商务局 | 农产品上行-展销中心
0 | 三明市 | 大田县 | 武陵乡商贸中心建设项目 | 新建 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 大田县商务局 | 乡镇商贸中心
0 | 三明市 | 大田县 | 好市通农产品展销配送中心 | 改造 | 大田县海宏贸易有限公司 | 大田县商务局 | 农产品上行
0 | 三明市 | 大田县 | 大田毅德农产品交易中心 | 新建 | 大田县毅德家庭农场 | 大田县商务局 | 农产品上行
0 | 三明市 | 大田县 | 肉制品冷库 | 改造 | 三明蒸九味食品有限公司 | 大田县商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 省级统筹项目 | 南平市武夷山水区域公用品牌 县（市、区）展销分中心形象改造 | 改造 | 南平市武夷山水品牌运营管理有限公司 | 南平市商务局 | 农产品上行-展销中心
0 | 南平市 | 延平区 | 延平区物流体系建设 | 改造 | 中国邮政集团有限公司南平市延平区分公司 | 延平区商务局 | 物流体系
0 | 南平市 | 延平区 | 巨口乡集贸市场 | 改造 | 南平市巨福旅游投资有限公司 | 延平区商务局 | 乡镇商贸中心
0 | 南平市 | 延平区 | 延平区兴一春花卉交易中心建设项目 | 改造 | 南平市延欣园艺科技有限公司 | 延平区商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 建阳区 | 农产品初加工配送中心 | 新建 | 福建山海缘商贸有限责任公司 | 建阳区商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 建阳区 | 三级物流体系及配送中心项目 | 改造 | 建阳邮政分公司 | 建阳区邮政局 建阳区商务局 | 物流体系
0 | 南平市 | 建阳区 | 三简茶界电商直播 | 新建 | 福建三简茶界供应链有限公司 | 建阳区商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 建阳区 | 快手直播基地（云谷） | 新建 | 建阳区茶业协会 | 建阳区商务局 建阳区农业农村局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 建阳区 | 农产品初加工配送中心 | 新建 | 南平市建阳区龙华农业发展有限公司 | 建阳区商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 建阳区 | 农产品初加工配送中心 | 新建 | 南平市建阳区万商汇购超市有限公司 | 建阳区商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 邵武市 | 金坑乡商贸中心建设项目 | 改造 | 邵武市金红绿化工程有限公司 | 邵武市工信商务局 金坑乡人民政府 | 乡镇商贸中心
0 | 南平市 | 邵武市 | 大竹镇集贸市场建设项目 | 改造 | 邵武市大竹经济联合公司 | 邵武市工信商务局 大埠岗镇人民政府 | 乡镇商贸中心
0 | 南平市 | 邵武市 | 邵武市大埠岗镇商贸中心建设项目 | 新建 | 邵武市问道旅游发展有限公司 | 邵武市工信商务局 大竹镇政府人民政府 | 乡镇商贸中心
0 | 南平市 | 邵武市 | 邵武合菜来农副产品前置仓建设项目 | 新建 | 福建现代合菜来商贸有限公司 | 邵武市工信商务局 | 县域配送
0 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷茶公共品牌展销中心 | 改造 | 福建武夷山王信记茶业有限公司 | 武夷山市商务局 | 农产品上行-展销中心
0 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷茶智能仓设施设备 | 改造 | 武夷山市桃渊茗茶叶科学研究所有限公司 | 武夷山市商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷茶标准化生产加工中心 | 改造 | 武夷山市御上茗茶叶研究所有限公司 | 武夷山市商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山市县乡村三级物流中心 | 改造 | 中国邮政集团有限公司福建省武夷山市分公司 | 武夷山市邮政管理局武夷山市商务局 | 物流体系
0 | 南平市 | 武夷山市 | 生鲜仓储中心 | 新建 | 武夷山精选食品科技有限公司 | 兴田镇政府 武夷山市商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 武夷山市 | 岚谷旧街商贸中心改造（安全整治）项目 | 改造 | 武夷山市黄龙岩生态旅游开发有限公司） | 岚谷乡人民政府 武夷山市商务局 | 乡镇商贸中心
0 | 南平市 | 光泽县 | 光泽邮政三级商贸（物流）体系建设 | 新建 | 中国邮政集团有限公司福建省光泽县分公司 | 光泽县工信商务局 | 物流体系
0 | 南平市 | 光泽县 | 光泽县森达生态食品 加工仓储冷链配送中心项目(一期） | 新建 | 福建省光泽县大森林商贸有限公司 | 杭川镇人民政府 光泽县工信商务局 | 农产品上行
0 | 南平市 | 松溪县 | 松溪县溪东乡集贸市场建设项目 | 新建 | 松溪县大木林振兴投资有限公司 | 溪东乡人民政府、松溪县工信商务局 | 乡镇商贸中心
0 | 南平市 | 松溪县 | 松溪县渭田镇集镇商贸中心建设项目 | 新建 | 松溪县渭川振兴投资有限公司 | 渭田镇人民政府 松溪县工信商务局 | 乡镇商贸中心
0 | 南平市 | 松溪县 | 松溪县旧县乡集镇商贸中心建设项目 | 改造 | 松溪绿鑫旅游开发有限公司 | 旧县乡人民政府 松溪县工信商务局 | 乡镇商贸中心
0 | 南平市 | 松溪县 | 蚂蚁家仓储物流中心 | 新建 | 松溪县蚂蚁家电子商务有限公司 | 松溪县工信商务局 | 县域配送
1 | 龙岩市 | 连城县 | 直播（跨境）电商生态园展示选品中心 | 新建 | 福建连城豸龙旅游集团有限公司 | 连城县商务局 | 农产品上行-展销中心 | 428.86 | 200 | 已验收 | 200 | 428.86 | 200 | 200
2 | 龙岩市 | 连城县 | 储存农产品冻库 | 新建 | 连城县广大食品厂 | 连城县商务局 | 农产品上行 | 213.33 | 100 | 已验收 | 100 | 213.33 | 100 | 100
3 | 龙岩市 | 连城县 | 福建金永润食品有限公司冷藏库 | 新建 | 福建金永润食品有限公司 | 连城县商务局 | 农产品上行 | 274.73 | 100 | 已验收 | 100 | 274.73 | 100 | 100
4 | 龙岩市 | 连城县 | 揭乐乡商贸中心 | 新建 | 福建旺成信建设有限公司 | 连城县商务局 | 乡镇商贸中心 | 400 | 200 | 已验收 | 200 | 417.65 | 200 | 200
4 | 宁德市 | 蕉城区 | 霍童镇福永兴超市改造 | 改造 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司 | 蕉城区商务局、财政局、乡村振兴局 | 乡镇商贸中心
4 | 宁德市 | 蕉城区 | 县级寄递配送中心改造 | 改造 | 蕉城邮政分公司 | 蕉城区商务局、财政局、乡村振兴局 | 县域配送
4 | 宁德市 | 蕉城区 | 宁天天山茶产业融合发展示范园（一期工程） | 新建 | 宁德赤溪投资有限公司 | 蕉城区商务局、财政局、乡村振兴局 | 农产品上行
4 | 宁德市 | 蕉城区 | “0593宁德号”区域公用品牌运营推广中心 | 改造 | 宁德市山海品牌运营有限公司 | 蕉城区商务局、财政局、乡村振兴局 | 农产品上行
备注：1.项目名称、建设类型、责任主体、责任单位、项目类型等信息请按照《福建省商务厅 财政厅 乡村振兴局关于明确2022年县域商业建设行动项目的通知》填报。 2.拟支持金额、拟拨付金额、已拨付金额指中央财政县域商业建设行动资金。