## 2023
路面维修整治登记表
2023年
序号 | 排查时间 | 隐患路段详细地址 | 主要安全隐患 | 整治措施 | 整治责任单位 | 完成整治时间
1 | 2023-01-05 | 连航路天元宾馆对面 | 路面坑洼 | 水泥填补 | 连城县城市管理局 | 2023-01-05
2 | 2023-01-05 | 西环南路刘屋广连家具 | 路面坑洼 | 水泥填补 | 连城县城市管理局 | 2023-01-05
3 | 2023-01-05 | 北大路粮食局门口 | 路面坑洼 | 沥青填补 | 连城县城市管理局 | 2023-01-05
4 | 2023-01-05 | 百花金城小区门口 | 路面坑洼 | 沥青填补 | 连城县城市管理局 | 2023-01-05
5 | 2023-01-13 | 北大路中山广场附近 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-01-13
6 | 2023-02-06 | 西环北路新检察院路段 | 路面坑洼 | 水泥填补 | 连城县城市管理局 | 2023-02-06
7 | 2023-02-15 | 莲北大道翡翠城路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-02-15
8 | 2023-03-01 | 江林大道保安大楼路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-03-01
9 | 2023-03-11 | 西康路滨江御景 | 滨江路段十字路口右转车道安全隐患 | 右转车道提升改造 | 连城县城市管理局 | 2023-03-11
10 | 2023-03-15 | 冠豸大道高速路口路段 | 高速路口路段车辆右转安全隐患 | 调整信号灯安装位置及局部改造步行道 | 连城县城市管理局 | 2023-03-15
11 | 2023-03-28 | 东环北路职中路段 | 路沿石损坏、垃圾 | 安装路沿石，砍树清垃圾 | 连城县城市管理局 | 2023-03-28
12 | 2023-03-28 | 西环路月亮广场路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-03-28
13 | 2023-04-07 | 北大东路金叶大厦路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-04-07
14 | 2023-04-21 | 石门湖路路段 | 路面沥青修补、 | 沥青填补 | 连城县城市管理局 | 2023-04-21
15 | 2023-05-13 | 北大路、连航路路段 | 井盖边缘及路面沥青修补 | 沥青填补9包 | 连城县城市管理局 | 2023-05-13
16 | 2023-06-02 | 西环南路老林坊路口路段、西环南路路段 | 路面损坏 | 沥青填补 | 连城县城市管理局 | 2023-06-02
17 | 2023-06-05 | 博物馆、文化公园 | 路面损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-06-05
18 | 2023-07-21 | 北大东路步行街神水坊店门口路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-07-21
19 | 2023-08-18 | 连城大道路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-08-18
20 | 2023-09-01 | 北大东路520号路段 | 路面损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-09-01
21 | 2023-09-09 | 莲中南路莲南实小天桥路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-09-09
22 | 2023-09-22 | 8号路宝丰银都路段 | 路沿石损坏10米 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2023-09-22
23 | 2023-10-03 | G25高速路口、连航路舒心宾馆路段 | 路面损坏 | 修补沥青路面，冷拌沥青3包 | 连城县城市管理局 | 2023-10-03
24 | 2023-11-06 | 东环路垃圾站路段 | 路沿石损坏 | 拆除修复路沿石3.6米 | 连城县城市管理局 | 2023-11-06
25 | 2024-12-05 | 梅花山路万星豪庭路段 | 路面损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2024-12-05
26 | 2024-12-26 | 东环南路91号路段 | 路面损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2024-12-26
备注：1、每半年进行一次全面排查；2、附排查照片，并注明时间；3、隐患整改提供整改前后照片对比。

## 2024
路面维修整治登记表
2024年
序号 | 排查时间 | 隐患路段详细地址 | 主要安全隐患 | 整治措施 | 整治责任单位 | 完成整治时间
1 | 1900-01-15 03:50 | 连航路江坊地瓜干路口 | 路面破损、坑洼 | 补沥青路面3.5*1.5=5.25m2，冷拌沥青包17包，修补路面洞口，冷拌沥青包半包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 1900-01-15 03:50
2 | 2024-01-18 | 连航路江坊地瓜干路口 | 路面破损、坑洼 | 捣C30混凝土路面（厚25）9.5*3.5=33.25m2，购机炮头1.5小时，斗2.5小时，人工清理渣土 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-01-18
3 | 2024-01-21 | 莲峰桥停车场路口 | 路面破损、坑洼 | 路面破损、坑洼 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-01-21
4 | 2024-01-25 | 滨江路口 | 路面破损 | 水泥浇筑修复 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-01-25
5 | 2024-01-25 | 莲峰桥 | 路面破损 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-01-25
6 | 2024-01-28 | 文化公园 | 地砖破损 | 更换地砖 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-01-28
7 | 2024-03-04 | 莲峰桥 | 路面破损 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-03-04
8 | 2024-03-27 | 文化公园 | 地砖破损 | 更换地砖 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-03-27
9 | 2024-04-01 | 连宁路—中公厕旁 | 路面不平整 | 地面挖土整平、铺透水砖 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-04-01
10 | 2024-04-09 | 连航路江坊 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-04-09
11 | 2024-04-14 | 西环南路刘屋桥头 | 桥头路面破损坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-04-14
12 | 2024-04-16 | 西环南路刘屋桥头 | 桥头路面破损坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-04-16
13 | 2024-04-17 | 城管局门口路段 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-04-17
14 | 2024-04-27 | 连塘路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-04-27
15 | 2024-04-29 | 观景路石门湖交叉口 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-04-29
16 | 2024-05-05 | 莲峰桥 | 路面破损 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-05-05
17 | 2024-05-06 | 高速收费出口 | 路面破损 | 补沥青路面3包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-05-06
18 | 2024-05-17 | 北大中路与莲北大道交叉口 | 路面破损 | 铺沥青5包5.5*0.25，清理渣土1车 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-05-17
19 | 2024-05-24 | 连中南路四角井 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青20*0.2，沥青15包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-05-24
20 | 2024-05-28 | 连航路江坊路口 | 路面破损、坑洼 | 补井盖洞口，沥青1包，砌洞口边砖 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-05-28
21 | 7月2日-11日 | 西环南路 | 路面破损、坑洼 | 路面灌缝3420m，沥青50包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 7月2日-11日
22 | 2024-07-12 | 冠豸大道 | 路面破损、坑洼 | 补路面沥青包11包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-07-12
23 | 2024-07-14 | 滨江御景 | 路面破损、坑洼 | 补路面冷拌沥青4包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-07-14
24 | 2024-08-01 | 冠豸大道西环南路等 | 路面破损、坑洼 | 补路面冷拌沥青3包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-08-01
25 | 2024-08-02 | 冠豸大道秘谷豸前小区北大路 | 路面破损、坑洼 | 补路面冷拌沥青3包，清理路面石头渣土垃圾等 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-08-02
26 | 8月3日-31日 | 西环北路 | 路面破损、坑洼 | 沥青灌缝3公里，沥青45包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 8月3日-31日
27 | 9月2日-9月21日 | 西环路 | 路面破损、坑洼 | 路面灌缝5公里，沥青70包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 9月2日-9月21日
28 | 2024-10-05 | 西环路 | 路面破损、坑洼 | 路面灌缝1670m | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-10-05
29 | 2024-10-22 | 隔川井坑村 | 路面破损、坑洼 | 补路面冷拌沥青4包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-10-22
30 | 2024-10-22 | 西环南路滨江路口 | 路面破损、坑洼 | 补路面冷拌沥青6包，清理渣土 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-10-22
31 | 2024-11-02 | 北大路西台 | 路面破损 | 铺冷拌沥青2包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-11-02
32 | 2024-11-30 | 东环路 | 路面破损 | 补路面洞口冷拌沥青半包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-11-30
33 | 2024-12-12 | 西环路 | 路面破损 | 铺冷拌沥青2包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2024-12-12
备注：1、每半年进行一次全面排查；2、附排查照片，并注明时间；3、隐患整改提供整改前后照片对比。

## 2025
路面维修整治登记表
2025年
序号 | 排查时间 | 隐患路段详细地址 | 主要安全隐患 | 整治措施 | 整治责任单位 | 完成整治时间
1 | 2025-01-19 | 中山广场 | 路面大理石破损 | 铺大理石13块300*400，抽水6小时，火烧板1块350*600 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2025-01-19
2 | 2025-01-20 | 栗园沿河路 | 木栈道破损 | 修栈道，栈道水泥浇捣2.5*2*0.1 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2025-01-20
3 | 2025-02-24 | 北大路大益处茶门口 | 路面破损 | 补沥青路面坑洞，沥青2包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2025-02-24
4 | 2025-02-25 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青3个井盖，沥青包8包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2025-02-25
5 | 2025-03-01 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青冷拌沥青6包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2025-03-01
6 | 2025-03-03 | 北大路西门市场路口 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青2包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2025-03-03
7 | 2025-03-05 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青6包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2025-03-05
8 | 2025-03-08 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青5个井，冷拌沥青10包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2025-03-08
备注：1、每半年进行一次全面排查；2、附排查照片，并注明时间；3、隐患整改提供整改前后照片对比。